РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2024 года                       №33                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Малолученского сельского поселения» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 03.03.2023 № 17

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №150, за 2023 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №150 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

Распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 № 151 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2023 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

уличное освещение населенных пунктов Малолученского сельского поселения;

мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения;

мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Малолученского сельского поселения;

прочие работы по благоустройству.

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения и организации мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» выполнено.

Реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения и техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения.

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий и  4 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» выполнено.

Приобретены хозяйственные и строительные материалы.

Основное мероприятие  2.2. Мероприятия по содержанию кладбищ выполнено.

# Основное мероприятие 2.3. «Прочие расходы по благоустройству» выполнено.

# Проводились работы по выкашиванию травы в населенных пунктах Малолученского сельского поселения.

# По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, 3 контрольных события выполнено в установленные сроки 1 контрольное событие не выполнено.

# Мероприятия и контрольные события не выполнены в связи с введением  режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 816,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 816,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 № 40 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 816,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 816,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 816,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
234,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 234,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Малолученском сельском поселении»  – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 79,1 процентов, фактическое значение – 79,1 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади станицы Малая Лучка» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,3.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,3 = 3,3, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 3,3 х 0,2 = 1,4, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

## .

### Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | создание условий для работы и отдыха жителей Малолученского сельского поселения | Приобретены уличные урны, шланг поливочный, триммеры, ножницы-кусторез, снегоуборщик и строительные материалы | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию кладбищ | Администрация Малолученского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Установка ограды и ремонт столиков и скамеек | - | в связи с введением режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Прочие расходы по благоустройству | Администрация Малолученского сельского поселения | 2023 | 2023 | 2023 | Покос травы в населенных пунктах сельского поселения | Работниками производился покос травы в населенных пунктах Малолученского сельского поселения |  |

### Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Малолученского сельского поселения»   за  2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Всего | 816,9 | 816,9 | 234,0 |
|  | местный бюджет | 816,9 | 816,9 | 234,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Всего | 198,0 | 198,0 | 130,6 |
|  | местный бюджет | 198,0 | 198,0 | 130,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | Всего | 198,0 | 198,0 | 130,6 |
|  | местный бюджет | 198,0 | 198,0 | 130,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Всего | 618,9 | 618,9 | 103,4 |
|  | местный бюджет | 618,9 | 618,9 | 103,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | Всего | 334,1 | 334,1 | 21,4 |
|  | местный бюджет | 334,1 | 334,1 | 21,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по содержанию кладбищ» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Прочие расходы по благоустройству» | Всего | 284,8 | 284,8 | 82,0 |
|  | местный бюджет | 284,8 | 284,8 | 82,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. «Проведение мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Малолученского сельского поселения» | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» |
|  | Показатель 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» |
| 2.1. | Показатель 2.1. доля зон отдыха для жителей в общей площади станицы Малая Лучка |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  | № п/п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведения закупок 1 2 3 4 5 6 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» Х Х 582,9 - 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» Х Х 67,4 - 1.1 Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов 198,0 130,6 67,4 - 2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» Х Х 515,5 - 2.1. Основное мероприятие 2. 1 Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения 334,1 21,4 312,7 - 2,2 Основное мероприятие 2.3 Прочие расходы по благоустройству 284,8 82,0 202,8 |
| --- | --- |

### Таблица 5

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

### Таблица 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 198,0 | 198,0 | 130,6 | 130,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договору от 09.01.2023 г №61220300887(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракту от 25.04.2023 г №6120230000780 (Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 198,0 | 198,0 | 130,6 | 130,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключены договор от 09.01.2023 г №61220300887 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракт 25.04.2023 г №6120230000780 (Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 618,9 | 618,9 | 103,4 | 103,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Приобретены известь, лопаты, мешки для мусора | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 334,1 | 334,1 | 21,4 | 21,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен контракт от 21.03.2023 г №8, от 17.07.2023 №15 (ИП Сухорада И.А.) | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию кладбищ | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Финансирование не предусмотрено | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | На территории кладбищ проводились ударники по очистке от сорной растительности | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Прочие работы по благоустройству | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены прочие работы по благоустройству территории Малолученского сельского поселения по договорам ГПХ №3 от 20.04.2023 (Кончинова Н.М.), №5 от 23.05.2023 (Кончинова Н.М.), №7 от 07.07.2023 (Кончинова Н.М.), №15 от 16.10.2023 (Кончинова Н.М.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 284,8 | 284,8 | 82,0 | 82,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | заключены договора ГПХ №3 от 20.04.2023, №5 от 23.05.2023, №7 от 07.07.2023, №15 от 16.10.2023 по благоустройству территории Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 816,9 | 816,9 | 234,0 | 234,0 | - |