РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2016 года                       №154                             ст. Малая Лучка

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Малолученского сельского

поселения за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 г № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 167 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2016 год»  по результатам за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года №158 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 161 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации Малолученского сельского поселения муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года  № 165 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2016 год», по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 166 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 157 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 168 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016   согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года  № 169 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие  энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года  № 163 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016  согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года  № 162 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 296.12.2015 года № 160 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 159 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 года № 164 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 06.11.2015 года № 114 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год» по результатам за 9 месяцев 2016 согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

16. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Малолученского сельского поселения                           А.В.Волков

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»  отчетный период 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало-мобильными группами населения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Отделение почтовой связи, Администрация Малолученского сельского поселения, Малолученский ФАП оснащены пандусами. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия принятие постановление Администрации Малолученского сельского поселения «Об обеспечении на территории Малолученского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» приведена в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | Х. | 31.12.2016 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х. | Х. | Х. | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х. | Х. | Х. | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-----------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | разработан план противодействия коррупции в Малолученском сельском поселении на 2014-2017 годы, принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения: - 15 – работники Администрации Малолученского сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведена антикоррупционная экспертиза 18 проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и 6 проектов Собрания депутатов Малолученского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Маплолученского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Малолученского сельского плселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Малолученском сельском поселении | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. обеспечение прозрачности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения и их проектов»; Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | проведено общее собрание работников Администрации Малолученского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и принято постановление Администрации Малолученского сельского поселеия от 24.02.2015 г №16/1 «О малом Совете по гарманизации межэтнических отношений» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | основное мероприятие 2.3. антитеррористическая защищённость объектов водоснабжения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | обеспечение безопасности объектов водоснабжения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Утверждение постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от    05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 376,3 | 376,3 | 225,0 | 225,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по контрактам: №19 от 14.03.2016 г. , №20 от 17.03.2016 г, №21 от 22.03.2016 г (ООО ПКФ «Союз») , №29 от 16.05.2016 г (МУП «Исток») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 376,3 | 376,3 | 225,0 | 225,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. реализация Решения Собрания Депутатов Малолученского сельского поселения «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»; заключение муниципальных контрактов. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключено 4 муниципальных контрактов на развитие транспортной системы Малолученского сельского поселения, выполнено работ 59,8 % от общего объема работ, запланированных на текущий год. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 345,3 | 345,3 | 78,4 | 78,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по контракту: №6 от 25.01.2016 г. (ИП Рожков А.М. Выполнены работы по договору №5 от 21.03.2016 г , (ООО ПСК «Универсал-Проект») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 345,3 | 345,3 | 78,4 | 78,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. реализация Решения Собрания Депутатов Малолученского сельского поселения «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»; Разработка проекта организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключен контракт на приобретение материалов для изготовления защитных сооружений для пешеходных переходов около образовательных учреждений, заключен договор на разработку проекта организации дорожного движения | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 721,6 | 721,6 | 303,4 | 303,4 | - |

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по договору №1 от 01.04.2016 по уборке территории в ст.Малая Лучка (Попов М.В.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по договору №2 от 11.07.2016 по уборке территории в ст.Малая Лучка (Тепляков А.С., Пименов Е.С.), по договору №123 от 11.07.2016 г (Дубовский ЦЗН) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | заключены договора №1 от 01.04.2016, №2 от 11.07.2016 г по уборке территории в ст.Малая Лучка, №123 от 11.07.2016 г с Дубовским «ЦЗН» «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 |

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 73,5 | 73,5 | 72,8 | 72,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Малолученского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по договорам от 01.01.2016 г №1601583000096 (САО «ВСК»), от 01.03.2016 г №14 (ВДПО г.Волгодонска), от 01.03.2016 г №11, №12, №13,от 04.05.2016 г №53 (ВДПО Орловского района), №52 от 02.09.2016 г (ВДПО Орловского района) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 73,5 | 73,5 | 72,8 | 72,8 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | произведено страхования членов добровольной пожарной дружины в количестве 9 человек от несчастных случаев. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.2 Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания и чердачных помещений | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | произведена огнеупорная обработка крыши здания Администрации и Малолученского СДК | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.3 Монтаж системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | в здании Администрации смонтирована система АПС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29,6 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | выполнены работы по обслуживанию системы АПС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.5 Приобретение противопожарных ранцев | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С | Приобретено 2 противопожарных ранца | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключены договора от 01.01.2016 г №1601583000096 (САО «ВСК»), от 01.03.2016 г №14 (ВДПО г.Волгодонска), от 01.03.2016 г №11, №12, №13,от 04.05.2016 г №53 (ВДПО Орловского района), №52 от 02.09.2016 г (ВДПО Орловского района) | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 33,2 | 33,2 | 25,2 | 33,2 | 8,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключено Соглашение №1 от 30.12.2015 г с Администрацией Дубовского района о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33,2 | 33,2 | 25,2 | 33,2 | 8,0 Оплата производится ежеквартально |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение соглашения с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | При проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | На информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 106,7 | 106,7 | 98,0 | 106,0 | 8,0 |

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»   отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 146,0 | 146,0 | 106,9 | 28,8 | 3,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Внедрение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления внедрены в Администрации Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Специалист прошел курс повышения квалификации по 44-ФЗ, специалист во вопросам муниципального хозяйства прошел обучение по охране труда, по пожарно-техническому минимуму, по подготовке к техническому обслуживанию электроустановок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 22,8 | 22,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключены контракт от 23,03,2016 г №019 (НОУ «Учебный центр «Знание») и договор от 28,03,2016 г №412.16-13/5040/91 (ФГАОУ ВО «ЮФУ»), от 01.08.2016 г №1358ПБ, от 01.08.2016 г. №1357 ОТ, от 15.08.2016 г №1347Э (ООО «Профстандарт») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Соблюдение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, и муниципальных служащих и нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2014-2016 годы | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 110,0 | 110,0 | 78,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист Лозовая Е.А. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист Лозовая Е.А. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист Лозовая Е.А. | Заключен договор от 19.02.2016 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 196,9 | 196,9 | 186,2 | 31,0 | 10,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контрактам от 12.01.2016 г №2 и от 01.03.2016 г №15 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 12,6 | 20,0 | 7,4 (работы по контракту еще не выполнены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключены контракты от 12.01.2016 г №2 и от 01.03.2016 г №15, от 01.08.2016 г №40 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Перечислены средства на счет Дубовсктого ТИК для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Малолученского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 15.02.2016 г №10 (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 3,0 (оплата по контракту производится ежемесячно по акту выполненных работ) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключен контракт от 15.02.2016 г №10 (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. Главный специалист Лозовая Е.А. | Х | Х | Х | 342,9 | 342,9 | 293,1 | 59,8 | 13,4 |

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»   отчетный период 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 1370,0 | 1350,4 | 785,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. | Количество посещений – 3186 единиц | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 255,0 | 255,0 | 163,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2016 г | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. | количество участников – 3079 человек, количество проведенных мероприятий – 72 шт. количество проведенных мероприятий – 3079 человеко-день, количество проведенных мероприятий – 3429 часов, количество клубных формирований – 8 единиц | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1115,0 | 1095,4 | 621,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2016 г | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Андрющенко О.В. Директор МБУК «Малолученская СБ» Краморова С.А. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 1370,0 | 1350,4 | 785,1 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 9 месяцев 2016 года..

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 13,8 | 13,8 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по договору от 22.03.2016 г №26 (ФБУЗ «Центр гигиены и ипедемиологии в Ростовской области») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,8 | 13,8 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Участие учащихся Мало-Лученской ООШ №13 в Областном слете юных экологов, участие в экологической акции"Экология,культура-будущее молодежи" в п.Орловский, участие в Конкурсе экоотрядов "Эколята" | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 4,4 | 4,4 | 1,7 | 3,3 | 1,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | На территории поселения организован централизованный вывоз ТБО от жителей МУП «Исток» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по контрактам от 15.02.2016 г №9 и 12.05.2016 г №28, от 12.07.20165 г №37 (МУП «Исток»), заключен контракт от 07.09.2016 г №44 (МУП «Исток») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4,4 | 4,4 | 1,7 | 3,3 | 1,6 (работы по контракту не выполнены в полном объеме) |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | организован централизованный вывоз ТБО от жителей МУП «Исток», ликвидируются несанкционированные свалки. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 18,2 | 18,2 | 8,3 | 9,9 | 1,6 |

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательного энергетического обследования | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | энергетические паспорта для Администрации Малолученского сельского поселения и МБУК «Малолученский СДК» сформированы в 2013 году | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Информационная поддержка политики энергосбережения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Проводятся сходы граждан, встречи с работниками энергоснабжения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | В 2013 году установлены таймеры на уличное освещение ст.Малая Лучка и х.Алдабульский | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по контракту от 01.03.2016 г №16 (ИП Сухорада И.А.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключен контраку от 01.03.2016 г №16 (ИП Сухорада И.А.) | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4 Замена окон | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Выполнены работы по контракту от 08.04.2016 г №4 (ИП Лосинец Н.В..) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Проведение закупки металлопластиковых окон МБУК «Малолученский СДК» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключен контраку от 08.04.2016 г №4 (ИП Лосинец Н.В..) | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 0,0 |

### Приложение № 10

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период

9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и спорта» | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Регулярно проводятся товарищеские матчи по мини-футболу жителей ст.Малая Лучка с жителями х.Алдатульский, Вербовый Лог, ст.Нагавская и х.Веселый. На территории Мало-Лученской ООШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической куль- туры и спорта | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Регулярно принимают участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу. Теннису. Шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | население информировано о проведенных спортивных мероприятиях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Реализация календарного плана спортивных мероприятий | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Самохин А.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение № 11

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 642,6 | 642,6 | 366,1 | 592,8 | 226,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключен муниципальный контракт от 11.01.2016 Г №18 (ГУП РО «УРСВ»), Осуществляется водоснабжение населенных пунктов Малолученского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 424,3 | 424,3 | 282,7 | 424,3 | 141,6 (оплата по контракту производится ежемесячно по акту выполненных работ после зачисления средств областного бюджета в местный бюджет) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключены договор от 31.12.2015 г №110400042 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», муниципальный контракт №30 от 27.05.2016 (ПАО «МРСК Юга») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 168,5 | 168,5 | 83,4 | 168,5 | 85,1 (работы по контрактам не выполнены в полном объеме) |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов водоснабжения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 49,8 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключение контрактов запланировано на 2 полугодие | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Приобретено детское игровое оборудование | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оборудование места и установка детской площадки | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Заключены контракты от 04,04,2016 г №3, от 11.04.2016 г №4 (ИП Шкуропат Карина Владимировна) | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. | Х | Х | Х | 864,6 | 864,6 | 588,1 | 814,8 | 226,7 |

### Приложение № 12

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения 05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консалидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 154 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Малолученском сельском поселении на 2013-2016 годы». В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2016 года в бюджет Малолученского сельского поселения поступило всего собственных доходов 1136,2 тыс. руб. или 51,1 % от плановых назначений, поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет по итогам 2016 год к аналогичному периоду предыдущего года снизились на 0,1 %. недоимка снизилась по сравнению с 01.01.2016 г на 296,6 тыс. руб. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» оценка эффективности налоговых льгот проведена 11 июля 2016 г | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 4113,1 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, составляет 52,0 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Малолученского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В целях совершенствования бюджетного процесса внесены изменения в решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном прцессе в Малолученском сельском поселении» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 17.02.2016 № 23 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов малолученского сельского поселения от 28.12.2015 № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» и от 15.04.2014 № 47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.05.2016 г №103 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Малолученского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4. Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей в срок и с надлежащим качеством | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 48,8 | 48,8 | 24,6 | 48,8 | 24,2 |
|  | Основное мероприятие 5.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Перечисляются межбюджетные трансферты в соответствии с заключенным соглашением |  |  | 48,8 | 48,8 | 24,6 | 48,8 | 24,2 (Иные межбюджетные трансферты уплачиваются о в соответствии с графиком) |
|  | Контрольное событие подпрограммы Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключено соглашение №1 от 29.12.ю2014 г с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 48,0 | 48,0 | 20,5 | 48,0 | 27,5 |

### Приложение № 13

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к | Х | Х | Х | 550,4 | 550,4 | 94,6 | 127,2 | 32,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключен договор от 01.07.2016 г №18 (ГУП ТИ РО Дубовский филиал) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключены договора от 20.02.2016 г №18/1 (ИП Кудряшов А.С.), от 11.04.2016 №40, от 1.06.2016 г №59 и №60,(ГУП ТИ РО Сальский филиал), от 01.08.2016 г №21 (ООО «Азимут») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 497,1 | 497,1 | 49,3 | 81,9 | 32,6 (работы по договорам не выполнены в полном объеме) |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества Заключен договор от 25.03.2016 г №137-16 (ИП Лопухова Наталья Алексеевна) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключены договора от 20.02.2016 г №18/1 (ИП Кудряшов А. и от 11.04.2016 г №40, от 01.06.2016 г №59 и №60,(ГУП ТИ РО Сальский филиал), от 25.03.2016 г №137-16 (ИП Лопухова Наталья Алексеевна) | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Х | Х | Х | 550,4 | 550,4 | 94,6 | 127,2 | 32,6 |

### Приложение № 14

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.10.2016г № 154

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период  9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 1.2. - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Проведение не менее 3 заседаний Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Малолученском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |