РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июля 2022 года                       №32                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Управление

муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 года № 146 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год»  по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.07.2022 г № 32

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  отчетный период 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консалидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2018 № 115 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Малолученского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Малолученского сельского поселения до 2024 года», от 11.08.2017 г В результате проведенных мероприятий за 1 полугодие 2022 года в бюджет Малолученского сельского поселения поступило всего налоговых и неналоговых доходов 979,4 тыс. руб. или 50,3 % от плановых назначений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2019 № 131 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Малолученского сельского поселения и оценки налоговых расходов Малолученского сельского поселения» и от 03.07.2020 г №79 «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) Малолученского сельского поселения» 05.07.2022 проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2021 год. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2022 году 9678,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, составляет 98,4 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 25.02.2022 г №9 внесены изменения в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2018 № 6 (в редакции постановления от 21.01.2019 №6) «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» , от 09.12.2019 №137 «Об утверждении Порядка исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета», от 30.12.2021 г №98 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета», от 30.12.2021 г. №97 «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района», от 11.12.2019 г №138 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения О бюджете Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 08.06.2022 г №49 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 147 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 № 146.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- Специалисты Администрации  при поступлении из налоговой инспекции списков о задолжниках по налогам в телефонном режиме извещают должников о необходимости погашения образовавшейся задолженности, в результате проведенной работы в бюджет сельского поселения поступили средства в сумме 16,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2018 № 6 (в редакции постановления от 21.01.2019 №6)  «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»;

- принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 08.06.2022 г №49 «Об утверждении Порядка сроков составления проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– объем муниципального долга Малолученского сельского поселения соответствует нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.