РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июля 2022 года                       №34                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 года № 153 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год»  по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  05.07.2022г № 34

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | Х | Х | Х | 229,6 | 229,6 | 127,2 | 23,7 | 1,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен договор №9 от 09.03.2022 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | Обучение запланировано на 2 полугодие 2021 г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | Обучение запланировано на 2 полугодие 2021 г | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2022-2024 годы | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения и специалистам Администрации по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 179,8 | 179,8 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Выплата пенсии Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | Выполнение работ по договору от 29.06.2022 г №128 запланировано на 3 квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 1,5 | 1,5 ( не выполнены работы по договору) |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.. | Заключен договор от 29.06.2022 г №128 (ГБУ РО «ПНД» Волгодонский филиал) | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 5727,8 | 5727,8 | 2346,2 | 641,0 | 193,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Малолученском сельском поселении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 01.02.2022 г №1 (ООО «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 12,3 | 22,3 | 10,0 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, в полном объеме | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключены контракты от 01.02.2022 г №1, от 16.05.2022 №10 (ООО «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 17.01.2022 г №2022.25451 (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 18,0 | 9,0 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования сайта (http://maloluchenskoesp.ru) в целях официального опубликования правовых актов Малолученского сельского поселения и иной правовой информации | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен контракт от 17.01.2022 г №2022.25451 (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | укомплектован штат работников Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4746,8 | 4746,8 | 1898,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 933,0 | 933,0 | 426,3 | 600,7 | 174,4 (работы по контрактам еще не выполнены) |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тютюнникова Ю.С. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 5957,4 | 5957,4 | 2473,4 | 664,7 | 194,9 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 144 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 5957,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5957,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 заключены контракты и договора  на сумму 664,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2473,4 тыс. рублей или 41,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2021 № 153.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 229,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 127,2 тыс. рублей или 55,3%.

Не освоено 102,4 тыс. рублей, в том числе:

19,8 тыс.рублей - планируется заключить контракт в сентябре 2022 года;

74,8 тыс.рублей – выплачивается ежемесячно доплата к пенсии специалисту, ушедшему на пенсию;

1,5 тыс. рублей – оплата будет произведена в июле 2022 года;

6,3 тыс. рублей – планируется заключить контракты в июле 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- Главе сельского поселения и специалисту Администрации, вышедшим на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- прошли обучение Глава Администрации и специалист первой категории по правовой и кадровой работе по охране труда, Глава Администрации и специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства по пожарной безопасности и обеспечение экологической безопасности;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 5727,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2346,2 тыс. рублей или 41,0%.

Не освоено 3381,6 тыс. рублей, в том числе:

9,0 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

10,0 тыс. рублей - оплата производится за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

7,7 тыс. рублей - планируется заключить контракт в октябре 2022 года;

2848,2 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

506,7 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– заключены договора на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.