РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 июля 2022 года                       №33                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2022 года № 83 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2023 год»  по результатам за 1 полугодие 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  03.07.2023 г № 33

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 1 полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 198,0 | 198,0 | 92,7 | 198,0 | 105,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договору от 09.01.2023 г №61220300887(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракту от 25.04.2023 г №6120230000780 (Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 198,0 | 198,0 | 92,7 | 198,0 | 105,3 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключены договор от 09.01.2023 г №61220300887 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракт 25.04.2023 г №6120230000780 (Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 618,9 | 618,9 | 59,5 | 59,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Приобретены известь, лопаты, мешки для мусора | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 334,1 | 334,1 | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключен контракт от 21.03.2023 г №8 (ИП Сухорада И.А.) | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию кладбищ | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Финансирование не предусмотрено | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | На территории кладбищ проводились ударники по очистке от сорной растительности | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Прочие работы по благоустройству | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены прочие работы по благоустройству территории Малолученского сельского поселения по договорам ГПХ №3 от 20.04.2023 (Кончинова Н.М.), №5 от 23.05.2023 (Кончинова Н.М.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 284,8 | 284,8 | 49,3 | 49,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | заключены договора ГПХ №3 от 20.04.2023, №5 от 23.05.2023 по благоустройству территории Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 816,9 | 816,9 | 152,2 | 257,5 | 105,3 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 816,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 816,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 257,5  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 152,2 тыс. рублей или 59,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2023 № 83

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 198,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 92,7 тыс. рублей или 46,8%.

Не освоено 105,3 тыс. рублей, в том числе:

105,3 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения и договор с Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» на техническое обслуживание уличного освещения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 618,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 59,5 тыс. рублей или 9,6%.

Не освоено 559,4 тыс. рублей, в том числе:

559,4 тыс. рублей – планируется заключить  контракты во 2 полугодии  2023 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.