РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 апреля 2024 года                       №15                       ст. Малая Лучка

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 г. №148

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 7 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  (в редакции от 06.09.2018 г №102) и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменений, влияющих на параметры плана реализации.

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год утвержденный распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 г №148, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                             Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 23.04.2024 г. № 15

План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | весь период | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД, автомобиля | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности членов ДПД | весь период | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 Приобретение противопожарного оборудования | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, приобретение противопожарных извещателей для многодетных семей и одиноко проживающих граждан пожилого возраста | весь период | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 2. Проведение мониторинга поддержания в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | весь период | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 |