РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0 октября 2024 года                       №57                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 года № 144 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2024 год»  по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  03.10.2024 г № 57

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»  отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 2244,3 | 2244,3 | 1887,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятнми датами – 5276 человека, количество проведенных мероприятий – 154 шт. количество клубных формирований – 10 единиц | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1557,2 | 1533,2 | 1225,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2024 г | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Расходы, направленные на сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Приобретены хозяйственные товары для ремонта памятников, приобретен и установлен памятник в ст. Баклановская | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 163,8 | 163,8 | 138,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение соглашения на иные цели | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Заключены соглашения на иные цели от 18.03.2024 №1 и 23.04.2024 №2 | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Приобретены кресла для зрительного зала и музыральный центр в Малолученский СДК | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 523,3 | 523,3 | 523,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Заключение соглашения на иные цели | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Заключено соглашение на иные цели от 05.02.2024 №20-2024-035751 | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 2244,3 | 2220,3 | 1887,4 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 149 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 2244,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2220,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2024 г. составило 1887,4 тыс. рублей или 84,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 № 144.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 2220,3  тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1887,4 тыс. рублей или 85,0%.

Не освоено 332,9 тыс. рублей, в том числе:

332,9 тыс.рублей – ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.