РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 октября 2024 года                       №60                    ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 года № 143 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2024 год»  по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  09.07.2024 г № 31

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 240,8 | 240,8 | 124,4 | 240,8 | 116,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договору от 09.01.2024 г №61220301021 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракту от 23.05.2024 г №61202403001834 (Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 240,8 | 240,8 | 124,4 | 240,8 | 116,4 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключены договор от 09.01.2024 г №61220301021 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), мун. контракт 23.05.2024 г №61202403001834 (Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго») | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 462,6 | 462,6 | 153,1 | 153,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Приобретены лопаты, катушка и леска для триммера, грунт-эмаль, бензопила и триммеры, стойматери- алы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 297,5 | 297,5 | 42,3 | 42,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Заключены контракты от 18.03.2024 г №10, от 20.05.2024 №14 (ИП Сухорада И.А.), от 16.05.2024 №М28000000016 (ООО «Стройландия.ру», от 01.07.2024 №20 (ИП Рожков А.М.) | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию кладбищ | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Финансирование не предусмотрено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | На территории кладбищ проводились ударники по очистке от сорной растительности | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Прочие работы по благоустройству | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены прочие работы по благоустройству территории Малолученского сельского поселения по договорам ГПХ №2 от 23.04.2024 (Кончинова Н.М.), №3 от 13.06.2024 (Самохин В.И.), №4 от 01.07.2024 (Попов М.В.), №5 от 16.07 (полякова А.В.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 165,1 | 165,1 | 110,8 | 110,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | заключены договора ГПХ №2 от 23.04.2024, №3 от 13.06.2024, №4 от 01.07.2024, №4 от 01.07.2024 по благоустройству территории Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 703,4 | 703,4 | 277,5 | 393,9 | 116,4 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 703,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 703,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 393,9  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 277,5тыс. рублей или 70,4%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2024 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 № 143

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 240,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 124,4 тыс. рублей или 51,7%.

Не освоено 116,4 тыс. рублей, в том числе:

116,4 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

- заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения и договор с Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» на техническое обслуживание уличного освещения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 462,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 110,8 тыс. рублей или 24,0%.

Не освоено 51,8 тыс. рублей, в том числе:

351,8 тыс. рублей – планируется заключить  контракты в 4 квартале  2024 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.