РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 октября 2024 года                    №61                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 года № 148 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год»  по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                      Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  03.17.2024г № 61

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 35,6 | 35,6 | 32,3 | 32,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договорам от 13.03.2024 г №024-001-0015605(САО «ВСК»), от 13.03.2024 г №24015EW000446, (САО «ВСК»), | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26,1 | 26,1 | 32,3 | 32,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД, автомобиля | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Выполнены работы по договорам от 13.03.2024 г №023-001-0015605(САО «ВСК»), от 13.03.2024 г №24015EW000446, (САО «ВСК») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Работы запланированы на 2 полугодие | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.5 Приобретение противопожарного оборудования | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Приобретены запчасти для пожарного автомобиля | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 19,6 | 19,6 | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | Приобрете ны пожарные извещатели | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. Заключение муниципальных контрактов |  | Заключены договор 13.03.2024 г №023-001-0015605 (САО «ВСК»), произведено страхование пожарного автомобиля, договор от13.03.2024 г №24015EW000446, (САО «ВСК»), произведено страхование членов ДПД, мун. контракт от 18.03.2024 №11 (ИП Лазарева Ю.В.».) приобретены запчасти для пожарного автомобиля, контракт от 01.07.2024 №19 (ООО ТД «Электротехмонтаж» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | При проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | На информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. Проведение мониторинга поддержания в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | система оповещения Малолученского сельского поселения находятся в полной готовности | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | Х | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. | Х | Х | Х | 35,6 | 35,6 | 32,3 | 32,3 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 142 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 35,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 35,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 заключены договор и муниципальные контракты  на сумму 32,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32,3 тыс. рублей или 100,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма  3  – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 № 148.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 35,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 32,3 тыс. рублей или 90,7%.

Не освоено 3,3 тыс. рублей, в том числе:

3,3 тыс. рублей – планируется заключить контракты в 4 квартале 2024 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

– произведено страхование членов ДПД;

– произведено страхование пожарного автомобиля;

– приобретены запчасти для пожарной машины.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году местным бюджетом финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

– при проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности;

–   на информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением.

На реализацию подпрограммы 3 на 2024 год местным бюджетом  финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

-  проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде;

- в местах, не оборудованных для купания, установлены щиты о запрете купания.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.