**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27 декабря 2024 года №118 ст. Малая Лучка**

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №149**

**«Об утверждении муниципальной программы Малолученского**

**сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Администрации Малолученского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №149 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Малолученского сельского поселения для составления проекта бюджета Малолученского сельского поселения Дубовскогот района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 27.12.2024 г. №118

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №149 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

1. В преамбуле слова  «от 29.01.2018 № 7» заменить словами «от 29.08.2024 № 76».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 26.10.2018 №149

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время в Малолученском сельском поселении осуществляют свою деятельность 1 учреждение в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждению культурно-досугового типа. В 2023 году осуществляло свою деятельность 10 клубных формирований. Количество культурно-массовых мероприятий составило 197 и их посетило 7027 человек.

Важная роль в Малолученском сельском поселении отведена сохранению культурного достояния.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

В целях сохранения национальной культуры и самобытности народов ежегодно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Малолученского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры и туризма, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

Приоритетные направления развития сфер культуры также определены:

Стратегией муниципальной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018. № 653, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

охрана и сохранение объектов культурного наследия Малолученского сельского поселения;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | сохранение и развитие культурного исторического наследия Малолученского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 12506,4 тыс. рублей:  этап I: 8877,1 тыс. рублей;  этап II: 3629,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
|  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Малолученского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Администрации Малолученского сельского поселения 26.10.2018 № 140 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е. -директор) | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Прирост объема платных услуг к предыдущему году | МП | возрастание | процентов | статис  тический | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2023 № 266 «Об утверждении муниципального задания  муниципальному бюджетному учреждению  культуры Малолученского сельского поселения на 2024-2026 год» | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е. -директор) | - | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»  Куратор - нет  Ответственный за реализацию: Администрация Малолученского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, сохранения культурного наследия | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | 1802,5 | 913,4 | 913,4 | 3629,3 |
| местный бюджет | 1776,2 | 887,1 | 887,1 | 3550,4 |
|  | Внебюджетные источники | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 78,9 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1  «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 1802,5 | 913,4 | 913,4 | 3629,3 |
|  | местный бюджет | 1776,2 | 887,1 | 887,1 | 3550,4 |
|  | Внебюджетные источники | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 78,9 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры Малолученского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Малолученского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Малолученского сельского поселения | – | муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (справоч-но) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий | возраста-ние | МП | единиц | 7027 | 2023 | 11455 | | 11455 | 11455 | 11455 | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е. -директор) | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Количество посетителей на проведенных мероприятий | возраста-ние | МП | чело  век | 197 | 2023 | 197 | | 197 | 197 | 197 | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е. -директор) | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Количество клубных формирований | возраста-ние | МП | единиц | 10 | 2023 | 10 | | 10 | 10 | 10 | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е. -директор) | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры | оказание услуг (выполнение работ) | | обеспечение деятельности МБУК «Малолученский СДК» | | единиц | 1 | | 2023 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культу направленные на сохранение исторического и культурного наследия ры, | оказание услуг (выполнение работ) | | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальным учреждением культурных мероприятий | | единиц | 197 | | 2023 | | 197 | | 197 | 197 | 197 |
| Примечание.  Список используемых сокращений:  ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.  МБУК – муниципальное бюджетное учреждение | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе: | Х | 1802,5 | 913,4 | 913,4 | 3629,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1776,2 | 887,1 | 887,1 | 3550,4 |
| внебюджетные источники | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 78,9 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры» (всего), в том числе: |  | 1772,5 | 913,4 | 913,4 | 3599,3 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0801 4 01 00590 610 | 1746,2 | 887,1 | 887,1 | 3520,4 |
|  | внебюджетные источники | Х | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 78,9 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на сохранение исторического и культурного наследия» (всего), в том числе: | Х | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0801 4 01 00701 610 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Малолученского сельского поселения) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Малолученского сельского поселения» | Х | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | 10 января 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 3 февраля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Малолученского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 квартал 2025 г.» | 10 апреля 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 1 квартал | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 полугодие 2025 г.»» | 10 июля 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 1 полугодие | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 9 месяцев 2025 г.» | 10 октября 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 9 месяцев | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК» | 28 ноября 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7 «Оплата произведена» | 30 декабря 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | справка МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на сохранение исторического и культурного наследия» | Х | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.1  «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальным учреждениями заключено» | 05.03.2025 | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 1.2.2  «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 1 полугодия 2025 года» | 30.06.2025 | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Малолученского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 1.2.3  «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Малолученского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 1.2.4  «Услуга оказана» | 30.12.2025 | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор | отчет | информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Малолученского сельского поселения) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Малолученского сельского поселения» | Х | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 10 января 2026 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 3 февраля 2026 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Малолученского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 квартал 2025 г.»» | 10 апреля 2026 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 1 квартал | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 полугодие 2025 г.»» | 10 июля  2026 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 1 полугодие | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 9 месяцев 2025 г.»» | 10 октября  2026 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 9 месяцев | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК»» | 28 ноября 2026 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | справка МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | информационная система отсутствует |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Малолученского сельского поселения) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Малолученского сельского поселения» | Х | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | 10 января 2027 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 3 февраля 2027 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Малолученского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 квартал 2025 г.»» | 10 апреля 2027 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 1 квартал | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 полугодие 2025 г.»» | 10 июля  2027 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 1 полугодие | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 9 месяцев 2025 г.»» | 10 октября  2027 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Отчет об выполнении муниципального задания за 9 месяцев | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК»» | 28 ноября 2027 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | справка МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | информационная система отсутствует |