РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 декабря 2024 года                       №80                       ст. Малая Лучка

О внесении изменений в распоряжение Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 г. №144

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Развитие

культуры и туризма» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 7 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  (в редакции от 06.09.2018 г №102) и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» изменений, влияющих на параметры плана реализации.

1. Внести в план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»    на 2024 год,  утвержденный распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 г №144, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению

Администрации

Малолученского

сельского поселения

от 27.12.2024 г. №80

План

реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2024 год

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | 2530,4 | 431,6 | 88,4 | 1986,4 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 1637,4 | 0,0 | 0,0 | 1613,4 | 24,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | количество проведенных мероприятий – 197 единиц; количество посетителей проведенных мероприятий – 8640 человек; Количество клубных формирований – 10 единиц; Количество посетителей клубных формирований – 65 человек. | весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3 «Расходы, направленные на сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 138,7 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Заключение соглашения на иные цели | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Исполнение соглашения | весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 523,3 | 431,6 | 88,4 | 3,3 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Заключение соглашения на иные цели | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Исполнение соглашения | весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5 «Расходы на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Заключение соглашения на иные цели | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. | Исполнение соглашения | весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Малолученский СДК» Сухошкина Т.Е. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | 2530,4 | 431,6 | 88,4 | 1986,4 | 24,0 |