**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2024 года №86 ст. Малая Лучка

**Об утверждении Единого аналитического плана реализации**

**муниципальной программы Малолученского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» на 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 №86

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Малолученского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | 1802,5 | 0,0 | 0,0 | 1776,2 | 26,3 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | 1772,5 | 0,0 | 0,0 | 1746,2 | 26,3 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Х | 27 декабря 2025 г | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 квартал 2025 г.» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.4 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 1 полугодие 2025 г.»» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК за 9 месяцев 2025 г.» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.6 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Малолученский СДК» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.7 «Оплата произведена» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия муниципальным бюджетным учреждением культуры, направленные на сохранение исторического и культурного наследия» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.2.1  «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальным учреждениями заключено» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.2  «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 1 полугодия 2025 года» |  |  | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.3  «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий государственными учреждениями по итогам 9 месяцев 2025 года» |  |  | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.4  «Услуга оказана» |  |  | МБУК «Малолученский СДК» (Сухошкина Т.Е., директор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **1802,5** | **0,0** | **0,0** | **1776,2** | **26,3** |