**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2024 года №87 ст. Малая Лучка

**Об утверждении Единого аналитического плана реализации**

**муниципальной программы Малолученского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского– план реализации) согласно приложению к настоящему поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год (далее распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 №87

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Малолученского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.  Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | Х | 2 апреля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Козырева Е.В.- глава Администрации) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | Х | 15 августа 2026 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Козырева Е.В.- глава Администрации) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения | Х | 1 мая  2025 г; | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | Х | 1 июня 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | Х | 1 апреля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2. Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов | Х | 15 апреля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов | Х | 30 апреля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Контрольная точка 4.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | Х | 2 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных | Х | 10 октября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Обеспечено участие населения в ликвидации очагов несанкционированных свалок и мест захламления ТБО. | Х | 2 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО | Х | 2 февраля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по вывозу ТКО | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **36,0** | **0,0** | **0,0** | **36,0** | **0,0** |