**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2024 года №88 ст. Малая Лучка

**Об утверждении Единого аналитического плана реализации**

**муниципальной программы Малолученского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей**

**на водных объектах» на 2025 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»

 1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского– план реализации) согласно приложению к настоящему поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год (далее распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

 Глава Администрации

 Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 №88

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Малолученского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена пожарная безопасность» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Х | 15 марта 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Х | 29 мая2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Малолученского сельского поселения » | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах» | Х | 15 января 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде» | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **6,6** | **0,0** |