**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2024 года №91 ст. Малая Лучка

**Об утверждении Единого аналитического плана реализации**

**муниципальной программы Малолученского сельского поселения**

**«Управление муниципальным имуществом» на 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 №91

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Малолученского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Бурлакова В.А.- специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Бурлакова В.А.- специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  «Заключен контракт на изготовление технической документации» | Х | 01 июля 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации» | Х | 25 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Бурлакова В.А.- специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Бурлакова В.А.-специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  «Заключен контракт на межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка» | Х | 01 июля 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Выполнены мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | Х | 25 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Бурлакова В.А.- специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Бурлакова В.А.- специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **0,0** |