**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2024 года №92 ст. Малая Лучка

**Об утверждении Единого аналитического плана реализации**

**муниципальной программы Малолученского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**на 2025 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»

 1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского– план реализации) согласно приложению к настоящему поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год (далее распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

 Глава Администрации

 Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 №92

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Малолученского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2.Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 1 марта 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.3.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 апреля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.4.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 июля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.5.Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25 октября 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 2.1.Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Малолученского сельского поселения | Х | 01 августа 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2.Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Малолученского сельского поселения по перечню показателей | Х | 20 августа 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения(Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1«Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.Подготовлено постановление Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды»  | Х | 15 июня 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2.Принято постановление Администрация Малолученского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.12.2016 № 235 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | Х | 1 августа 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрации Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 2«Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 2.1. Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»  | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Козырева Е.В. , глава Администрации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 3.1.Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Малолученского сельского поселения | Х | 29 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Козырева Е.В. , глава Администрации) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольная точка 1.1.Сохранен объем муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.Сохранен объем муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.Сохранен объем муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»  | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Малолученского сельского поселения | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.2.Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | Х | 30 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1.3.Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | Х | 30 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Клевцова М.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |