РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №31                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 85 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения

от  04.07.2025 г № 31

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Малолученском сельском поселении | МП | убывания | процентов | 28,8 | - | - | - | 28,8 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | МП | убывания | процентов | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество муниципальных служащих Малолученского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | КПМ | возрастания | человек | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организован антикоррупционный мониторинг, просвещение и пропаганда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Малолученском сельском поселении | КПМ | возрастания | процентов | - | - | - | - | 45,0 | - | - | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения | КПМ | возрастания | процентов | - | - | - | - | 28,8 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Малолученского сельского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организован антикоррупционный мониторинг, просвещение и пропаганда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2. Организовано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Малолученского сельского поселения | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1. Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Мероприятие (результат) 1.1. «Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции», (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Малолученского сельского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов», (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Мероприятие (результат) 2.2. «Организовано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Малолученского сельского поселения», (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения», (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан, проведена воспитательная, пропагандистская работы с населением сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышена бдительность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | КПМ | убывания | процентов | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан, проведена воспитательная, пропагандистская работы с населением сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышена бдительность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Организовано информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Малолученском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в средствах массовой информации на тему межэтнических отношений | процентов | - | - | - | - | - | - | 29 декабря 2025 г | - | 29 декабря 2025 г | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 Проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди жителей поселения | - | - | - | - | - | - | - | 28 июля 2025 г | - | 28 июля 2025 г | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.2. Организованы мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на территории поселения | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. Выполнение планов по предотвращению террористических актов | - | - | - | - | - | - | - | 29 декабря 2025 г | - | 29 декабря 2025 г | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы мероприятия по антитеррористической защищенности объектов», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 0312 04 4 02 28060 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 0104 04 4 02 28340 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 140 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.