РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №33                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной

программы Малолученского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 89 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025г № 33

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | МП | возрас-тания | процентов | 101,5 | - | - | - | 101,5 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | МП | возрас-тания | процентов | 19,1 | - | - | - | 19,1 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» - (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Разработаны и реализованы меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Темп роста оборота малых и средних предприятий Малолученского сельского поселения | КПМ | возрастания | процент | - | - | - | - | 103,1 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована информационно-консультационная поддержка субъектов МСП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Малолученского сельского поселения | КПМ | возрастания | процентов | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Разработаны и реализованы меры по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Создана благоприятная для инвестиций административная среда на территории Малолученском сельском поселении | единиц | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Сформирован и утвержден план проведения бесед и семинаров» | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Проведены беседы и семинары» | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - . | 30 декабря 2025 г. | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована информационно-консультационная поддержка субъектов МСП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Организована консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведены беседы по вопросам вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | - | - | - | - | - | - | - | 26 июня 2025 г. | 26 июня 2025 г. |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Размещена в сети «Интернет» на сайте Администрации Малолученского сельского поселения в разделе «Предпринимателям» актуальная информация, методические рекомендации для повышения уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса». | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025г. | - | 15 августа 2025г. | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Комплекс процессных мероприятий - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Мероприятие (результат) 1.1 - «Создана благоприятная для инвестиций административная среда на территории Малолученском сельском поселении» (всего), - в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) 2.1 - «Организована консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), - в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 145 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.

Сформирован и утвержден план проведения бесед и семинаров с субъектами МСП и всеми желающими создать собственное дело (контрольная точка 1.1.1);

Проведены беседы среди молодежи по вопросам вовлечение в предпринимательскую деятельность (контрольная точка 1.2.1);

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.