РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №38                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Малолученского

сельского поселения  «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского

сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 93 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025 г № 38

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | МП | возрастание | процент | 79,1 | - | - | - | 79,1 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | МП | возра-стание | процент | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского посмеления» (всего), - в том числе: | 533.7 | 533.7 | 533.7 | 388,3 | 137,6 | 25,8 | - |
| местный бюджет | 533.7 | 533.7 | 533.7 | 388,3 | 137,6 | 25,8 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 40,4 | 20,6 | - |
| местный бюджет | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 40,4 | 20,6 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 191,8 | 97,2 | 28,8 | - |
| местный бюджет | 337.2 | 337.2 | 337.2 | 191,8 | 97,2 | 28,8 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения | возрастание | КПМ | процентов | 79,1 | - | - | - | 79,1 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 9 января 2025 г. | - | - ведущий специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря 2025 г. | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 40,4 |  | 20,6 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 40,4 |  | 20,6 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 40,4 |  | 20,6 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 40,4 |  | 20,6 |  | - |  |
| 951 05 03 03 4 01 28050 240 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 196,5 |  | 40,4 |  | 20,6 |  | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | КПМ | возрастание | процентов | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории - поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт | - | - | - | - | - | - | - | 2 июля 2025 г. | 22 мая 2025 г, 26 июня 2025 г | - | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря 2025 г. | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие (результат) 2.2 «Прочие работы по благоустройству» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1. заключен договор ГПХ | - | - | - | - | - | - | - | 5 августа 2025 г. | 1 апреля 2025 г, 21 апреля 2025 г, 2 июня 2025 г | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В. | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | - | 30 декабря | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 191,8 | 97,2 | 28,8 | - |
| местный бюджет | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 191,8 | 97,2 | 28,8 | - |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» (всего), в том числе: | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 05 03 03 4 02 28330 240 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» (всего), в том числе: | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 116,7 | 97,2 | 55,3 | - |
| местный бюджет | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 116,7 | 97,2 | 55,3 | - |
| 951 05 03 03 4 02 28420 240 | 175,8 | 175,8 | 175,8 | 116,7 | 97,2 | 55,3 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского

сельского поселения» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 533,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 533,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 137,6 тыс. рублей или 25,8 процентов.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 196,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 196,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 40,4 тыс. рублей или 20,6 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока.

Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению.

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 337,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 337,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 97,2 тыс. рублей или 28,8 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки ранее установленного срока.

Заключены контракты на приобретение скамеек, уличных урн и хозяйственных товаров.

Заключено 4 договора ГПХ на уборку и покос травы на территории Малолученского сельского поселения.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.