РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 июля 2024 года                       №39                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Малолученского

сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 88 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                      Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025г № 39

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | МП | убывание | единиц | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах | МП | убывание | человек | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 1.3 |  | - Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | МП | возрастание | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1.4 |  | - Охват населения системой оповещения | МП | возрастание | процентов | 97,2 | - | - | - | 97,2 | - | - | - |
| 1.5 |  | - Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | МП | возрастание | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 95,5 | - |
| - местный бюджет (всего) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 95,5 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 95,5 | - |
| - местный бюджет (всего), из них: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 95,5 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество выездов на тушение пожаров | убывание | КПМ | единиц | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|  |  | Количество спасенных людей при пожарах | убывание | КПМ | человек | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена пожарная безопасность» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | - | - | - | - | - | - | - | 15 марта 2025 г. | 13 марта 2025 г. | - | - ведущий специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | - | - | - | - | - | - | - | 29 мая 2025 г. | 17 марта 2025 г | - | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 1.2 | - Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 95,5 |  | - |  |
| - местный бюджет (всего) |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 95,5 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена пожарная безопасность», (всего), в том числе: |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 95,5 |  | - |  |
| - местный бюджет (всего) |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 95,5 |  |  |  |
| - 95103100540128070244 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,6 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 95,5 |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| - местный бюджет (всего) |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| - 95103100540128480244 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения оповещаемого системой оповещения | КПМ | возрастание | человек | 970 | - | - | - | 970 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Малолученского сельского поселения » | единица | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.2 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - местной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 03 09 05 4 02 28060 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение безопасности на воде»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | КПМ | возрастание | единиц | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 3.1«Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | единица | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 3.1.1. «Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 3.1.2. «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| - местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 142 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 6,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 6,3 тыс. рублей или 95,5 процентов.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на воде».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 5  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 6,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 6,3 тыс. рублей или 95,5 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки ранее установленного срока.

Заключен договор на страхование членов ДПД.

Произведена оплата за оказанные услуги.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.