РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №40                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 91 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к распоряжению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025г № 40

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Малолученского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | МП | возрастание | процент | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | МП | возра-стание | процент | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 1.3 |  | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | МП | возра-стание | процент | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение муниципального имущества Малолученского сельского поселения - в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Малолученского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Малолученского сельского поселения; | возрастание | КПМ | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | возрастание | КПМ | тыс. рублей | 502,7 | - | - | - | 502,7 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений – Бурлакова В.А. | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключен контракт на изготовление технической документации» | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | - | 1 июля 2025 г. | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации» | - | - | - | - | - | - | - | 25 сентября 2025 г. | - | 25 сентября 2025 г. | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений – Бурлакова В.А. | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов - Анистратова Н.В. | - | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | единиц | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Заключен контракт на межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка» | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | - | 1 июля 2025 г. | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Выполнены мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | - | - | - | - | - | - | - | 25 сентября 2025 г. | - | 25 сентября 2025 г. | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений – Бурлакова В.А. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов - Анистратова Н.В. | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 3.1 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений – Бурлакова В.А. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе: |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет (всего), из них: |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» (всего), в том числе: |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 01 13 13 4 01 28240 240 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» (всего), в том числе: |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 04 12 13 4 01 28250 240 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 01 13 13 4 01 28260 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 138 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено достижение 3  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» оценивается на основании 6 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.