РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №43                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Малолученского

сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 95 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025г № 43

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Совершенствование организации муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Малолученского сельского поселения | МП | возрастание | процент | 56,0 | - | - | - | 56,0 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию | МП | возра-стание | процент | 14,3 | - | - | - | 14,3 | - | - | - |
| 1.3 |  | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления | МП | возра-стание | процент | 42,5 | - | - | - | 42,5 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), - в том числе: | 8995,8 | 8995,8 | 8995,8 | 3964,6 | 3700,5 | 41,1 | - |
| местный бюджет | 8995,8 | 8995,8 | 8995,8 | 3964,6 | 3700,5 | 41,1 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 122,8 | 122,8 | 40,0 | - |
| местный бюджет | 306,9 | 306,9 | 306,9 | 122,8 | 122,8 | 40,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | 8688,9 | 8688,9 | 8688,9 | 3841,8 | 3577,7 | 41,2 | - |
| местный бюджет | 8688,9 | 8688,9 | 8688,9 | 3841,8 | 3577,7 | 41,2 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении,

дополнительное  профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | возрастание | КПМ | процентов | 14,3 | - | - | - | 14,3 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | возрастание | КПМ | процентов | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | возрастание | КПМ | процентов | 28,0 | - | - | - | 28,0 | - | - | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение престижа муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | возрастание | КПМ | процентов | 57,1 | - | - | - | 57,1 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А. | - | - |
| 1.2 | - Мероприятие (результат) 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А. | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО | - | - | - | - | - | - | - | 10 февраля 2025 г. | 4 февраля 2025 г. | - | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Проведена оплата членского взноса согласно договора | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 | 5 февраля 2025 г. | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Заключение договора на оказание образовательных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 15 сентября 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2 Осуществление приемки выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение престижа муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Мероприятие (результат) 3.1 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А. | - | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1 Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабряя 2025 г | 15 апреля 2025 г | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А. | - | - |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 3.2 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А. | - | - |
| 3.2.1 | Контрольная точка 3.2.1 Заключен муниципальный контракт на проведение диспансеризации сотрудников Администрации Малолученского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 15 июля 2025 г. | - | 15 июля 2025 г. | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
| 3.2.2 | Контрольная точка 3.2.2 Осуществление приемки выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 3.3 | Мероприятие (результат) 3.3 «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А.. | - | - |
|  | Контрольная точка 3.3.1 Произведен перерасчет пенсии в связи с индексацией | - | - | - | - | - | - | - | 18 января 2025 г | 13 января 2025 г. | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 3.3.2 Произведена выплата пенсии | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 306,9 |  | 306,9 |  | 306,9 |  | 122,8 |  | 122,8 |  | 40,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 306,9 |  | 306,9 |  | 306,9 |  | 122,8 |  | 122,8 |  | 40,0 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 1.2 - «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 951 01 13 11 4 01 28220 850 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 2.1 - «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» (всего), в том числе: |  | 30,5 |  | 30,5 |  | 30,5 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 12,8 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 12,8 |  | - |  |
| 951 07 05 11 4 01 28210 240 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 12,8 |  | - |  |
| - Мероприятие (результат) 3.1 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 3.2 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» (всего), в том числе: |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 01 04 11 4 01 28350 240 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 3.3 «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» (всего), в том числе: |  | 239,4 |  | 239,4 |  | 0,0 |  | 106,9 |  | 106,9 |  | 44,7 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 239,4 |  | 239,4 |  | 0,0 |  | 106,9 |  | 106,9 |  | 44,7 |  | - |  |
| 951 10 01 11 4 01 28270 310 |  | 239,4 |  | 239,4 |  | 0,0 |  | 106,9 |  | 106,9 |  | 44,7 |  | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | КПМ | возрастание | процентов | 93,0 | - | - | - | 93,0 | - | - | - |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Организация официального опубликования нормативно – правовых актов Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | КПМ | возрастание | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
|  |  | Доля размещенных на Официальном сайте Администрации нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих размещению на Официальном сайте. | КПМ | возрастание | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности Администрации Малолученского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 составлен табель учета рабочего времени | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Январь – июнь 2025 г | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А.. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. составлен кассовый план | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Январь – июнь 2025 г | - | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. осуществлено финансирование расходов на оплату труда | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Январь – июнь 2025 г | - | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1.4. осуществлено перечисление средств сотрудникам | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Январь – июнь 2025 г | - | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1.5. осуществлено перечисление взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Январь – июнь 2025 г | - | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечение функций органа местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | - Контрольная точка 2.2.1 составлен кассовый план | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Январь – июнь 2025 г | - | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.2.2 Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г | - | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.2.3 произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Мероприятие (результат) 2.4 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А.. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.4.1 Заключен муниципальный контракт на публикацию нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | - | - | - | - | - | - | - | 20 января 2025 г. | 14 января 2025 г | - | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.4.2 Осуществление приемки выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
|  | Мероприятие (результат) 2.5 «Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.А.. | - | - |
|  | Контрольная точка 2.5.1 Заключение договора на оказание услуг по размещению на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | 20 января 2025 г. | 14 января 2025 г | - | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.5.2 Осуществление приемки выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»» (всего), в том числе: | 8688,9 | 8688,9 | 8688,9 | 3841,8 | 3577,7 | 41,2 | - |
| местный бюджет | 7630,6 | 7630,6 | 7630,6 | 3841,8 | 3577,7 | 41,2 | - |
| Мероприятие (результат) «Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | 7148,8 | 7148,8 | 7148,8 | 2928,7 | 2928,7 | 41,0 | - |
| местный бюджет | 7148,8 | 7148,8 | 7148,8 | 2928,7 | 2928,7 | 41,0 | - |
| 951 01 04 11 4 02 000110 120 | 7148,8 | 7148,8 | 7148,8 | 2928,7 | 2928,7 | 41,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1500,9 | 1500,9 | 1500,9 | 884,0 | 633,6 | 42,2 | - |
| местный бюджет | 1500,9 | 1500,9 | 1500,9 | 884,0 | 633,6 | 42,2 | - |
| -951 01 04 11 4 02 000190 240 | 1496,4 | 1496,4 | 1496,4 | 883,0 | 632,7 | 42,3 | - |
| -951 01 04 11 4 02 000190 850 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 0,9 | 20,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 5,9 | 29,5 | - |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 5,9 | 29,5 | - |
| 951 01 13 11 4 02 28230 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 5,9 | 29,5 | - |
| Мероприятие (результат) «Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе: | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 9,6 | 50,0 | - |
| местный бюджет | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 9,6 | 50,0 | - |
| 951 01 13 11 4 02 28320 240 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 9,6 | 50,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 144 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8995,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8995,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3700,5 тыс. рублей или 41,1 процентов.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено достижение 3  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 306,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 306,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 122,8 тыс. рублей или 40,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 4, в установленный срок -1.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8688,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8688,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3577,7 тыс. рублей или 41,2 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольных точки ранее установленного срока.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.