РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2025 года                       № 19                      ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» по результатам за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 138, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                     Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2024  № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №138,  за 2024 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 г №138, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2024 г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 40 объектов недвижимости, из них на 24 объекта получены свидетельства о государственной регистрации права. На 14 земельных участоков, находящийся в собственности поселения, имеется свидетельства о регистрации права.

На 1 января 2024 года 2 нежилых помещения, находящихся в собственности поселения, переданы в аренду.

1 земельный участок, находящихся в собственности сельского поселения, передан в аренду ООО «Приморский».

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества».

В 2024 году произведена техническая инвентаризация объектов не проводилась

Основного мероприятие 1.2  «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

В 2024 году произведены работы по изготовлению топографической съемки для подключения к газопроводу здания Администрации Малолученского сельского поселения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 61:09:0060101:302;

Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества».

В 2024 году произведена оценка рыночной стоимости квартиры с кадастровым номером 61:09:0060201:445,  земельного участка с кадастровым номером 61:09:0060201:663, расположенных по адресу: Россия, Ростовская область, Дубовский район, х.Алдабульский, пер. Приморский д.3, кв.1 для  их продажи.

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 50,0  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.12.2023 № 62 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  составил 50,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 25,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 25,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 « Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.

Показатель 2 «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Межевание земельных участков» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого)» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100,5 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Малолученского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 502,7 тыс. рублей, фактическое значение – 505,2 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2024 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,6;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,5.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5/0,5 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

# ПЕРЕЧЕНЬ

# нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

# мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

# за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | - | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2024 | 2024 | 2024 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по доходам от использования имущенства составило 100,5 % |  |

Таблица 2

# Сведения

# об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

# муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Муниципальная программа # Управление муниципальным имуществом | # Всего | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | # местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Подпрограмма 1 # Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | # Всего | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | # местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1.1 # Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | # Всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | # местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 2 # Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | # Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | # местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 3 # Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | # Всего | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | # местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 80,0 | 80,0 | 60,0 |  |
| 3. | Показатель 2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Показатель 3. Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Показатель 4. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100,0 | 100,0 | 100,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Малолученского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Малолученского сельского поселения; | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Показатель 1.2. Доходы от управленияу имуществом, находящимся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 366,8 | 502,7 | 505,2 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»; Х; Х; 25,0; -. 1.; Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»; Х; Х; 25,0; -. 1.1; # Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества»; 20,0; 0,0; 20,0. 1.2; # Основное мероприятие 1. 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»; 20,0; 20,0; 0,0; -. 1.3; # Основное мероприятие 1. 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»; 10,0; 5,0; 5,0; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
| --- | --- |

# Таблица 5

# Информация

# об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | # Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | # Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | # Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Всего, в том числе: | # 3 | # 3 |  |
| # - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | # 3 | # 3 | # Х |
| # - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | # 0 | # 0 | # Х |
| # - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | # 0 | # 0 | # Х |

# Таблица 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Пименова В.С. | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Пименова В.С. | Отсутствовала необходимость в технической инвентаризации объектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Пименова В.С. | Выполнены работы по договору от 18.10.2024 №2024.1176268 (ИП Тимохович П.И.) произведены работы по изготовлению топографической съемки для подключения к газопроводу здания Администрации Малолученского сельского поселения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 61:09:0060101:302 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Пименова В.С. | Выполнены работы по контракту от 28.11.2024 №698-24 (ИП Лопухов В.В.) произведена оценка рыночной стоимости квартиры с кадастровым номером 61:09:0060201:445, земельного участка с кадастровым номером 61:09:0060201:663, расположенных по адресу: Россия, Ростовская область, Дубовский район, х.Алдабульский, пер. Приморский д.3, кв.1 для продажи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 99,1 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Пименова В.С. | Заключены контракт от 28.11.2024 №698-24 (ИП Лопухов В.В.), договор от 18.10.2024 №2024.1176268 (ИП Тимохович П.И.) | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Пименова В.С. | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |