**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11 марта 2025 года № 8 ст. Малая Лучка

**О внесении изменений в распоряжение Администрации**

**Малолученского сельского поселения от 27.12. 2024 г №93**

**«Об утверждении Единого аналитического плана реализации**

**муниципальной программы Малолученского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2025 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» изменений, влияющих на параметры Единого аналитического плана реализации.

1. Внести в Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского– план реализации) согласно приложению к настоящему поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2025 год, утвержденный распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 г №93, изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к распоряжению Администрации Малолученского сельского поселения от 11.03.2025 №8

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Малолученского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 196,5 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | Х | 2 апреля 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | Х | 30 декабря 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 337,2 | 0,0 | 0,0 | 337,2 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории  поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 161,4 | 0,0 | 0,0 | 161,4 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт | Х | 2 июля  2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 30 декабря 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3.  «Приемка завершенных работ» | Х | 13 сентября 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «Прочие работы по благоустройству» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Тризна Е.Ф. – специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1. заключен договор ГПХ | Х | 05 августа 2025 г. | Администрация Малолученского сельского поселения (Плетнева О.В. – специалист первой категории по правовой и кадровой работе) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг | Х | 30 декабря 2025 г | Администрация Малолученского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **533,7** | **0,0** | **0,0** | **533,7** | **0,0** |