ОТЧЕТ

О выполнении Муниципальных долгосрочных целевых программ Малолученского сельского поселения

за 1 полугодие 2012 года

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Малолученского сельского поселения (2010-2014 годы)"

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 1169,9 | 1169,9 | 632,5 | 537,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1152,3 | 1152,3 | 623,3 | 529,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 17,6 | 17,6 | 9,2 | 8,4 |
| 1. | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 1152,3 | 1152,3 | 623,3 | 529,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1152,3 | 1152,3 | 623,3 | 529,0 (Расходы запланированные на 1 полугодие исполнены в полном объеме) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Приобретение бланков строгой отчетности» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие № 3 «Социально-значимые мероприятия» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 14,0 | 14,0 | 5,6 | 8,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 14,0 | 14,0 | 5,6 | 8,4(Расходы запланированные на 1 полугодие исполнены в полном объеме) |
| 4. | Мероприятие № 4 «Уплата налогов» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Малолученском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 162,4 | 162,4 | 15,4 | 147,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 162,4 | 162,4 | 15,4 | 147,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 122,4 | 122,4 | 15,4 | 107,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 122,4 | 122,4 | 15,4 | 107,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Услуги по установке дорожных знаков» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2014 годы» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 3038,1 | 3038,1 | 3016,9 | 21,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2612,6 | 2612,6 | 2612,6 | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 425,5 | 425,5 | 404,3 | 21,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 3016,9 | 3016,9 | 3016,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2612,6 | 2612,6 | 2612,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 404,3 | 404,3 | 404,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Строительный контроль» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 21,2 | 21,2 | - | 21,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | - | 21,2 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 42,6 | 42,6 | 19,6 | 23,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 42,6 | 42,6 | 19,6 | 23,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Приобретение огнетушителей. Создание резервов (запасов)» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 21,2 | 21,2 | 11,7 | 9,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 11,7 | 9,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Приобретение канистр для воды» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Приобретение наглядной агитации» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие № 4 «Мероприятий по защите территории и населения поселения от ЧС» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 19,6 | 19,6 | 6,8 | 12,8 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19,6 | 19,6 | 6,8 | 12,8 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Малолученском сельском поселении на 2011-2014г.г. и на период до 2020 года

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения на  2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 206,4 | 206,4 | 42,5 | 163,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 206,4 | 206,4 | 42,5 | 163,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Уличное освещение» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 159,1 | 159,1 | 40,4 | 118,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 159,1 | 159,1 | 40,4 | 118,7 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Озеленение» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 12,8 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 12,8 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Противоклещевая обработка» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие № 4 «Прочие работы» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 32,4 | 32,4 | - | 32,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 32,4 | 32,4 | - | 32,4 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Приобретение фильмов антитеррористической культуры по тематике и профилактике экстремизма» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Изготовление наглядной агитации (листовок, памяток и т.д.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие № 4 «Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселений» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 84,0 | 84,0 | 42,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 84,0 | 84,0 | 42,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Распространение телепрограмм на территории Малолученского сельского поселения с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов «Астероид-РПТ-1М(ДМ)Р» мощностью 1ВТ» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 84,0 | 84,0 | 42,0 | 42,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 84,0 | 84,0 | 42,0 | 42,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом в Малолученском сельском поселении на 2011-2014 годы».

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 112,0 | 112,0 | 39,0 | 73,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 112,0 | 112,0 | 39,0 | 73,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 37,0 | 37,0 | - | 37,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | - | 37,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также для проведения инвентаризации земель сельского поселения» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие № 4 «Межевание земельных участков» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 63,0 | 63,0 | 39,0 | 24,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 63,0 | 63,0 | 39,0 | 24,0 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Малолученском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 246,1 | 246,1 | 169,5 | 76,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 213,1 | 213,1 | 142,0 | 71,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 27,5 | 5,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 246,1 | 246,1 | 169,5 | 76,6 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 213,1 | 213,1 | 142,0 | 71,1 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 27,5 | 5,5 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка  населения Малолученского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | Всего | 136,4 | 136,4 | - | 136,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 136,4 | 136,4 | - | 136,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» | 2012 год | Администрация Малолученского сельского поселения | всего | 136,4 | 136,4 | - | 136,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 136,4 | 136,4 | - | 136,4 (Расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                              Л.В.Понятова