АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53

от 01 июня 2011 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков  сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы»

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Главы Администрации Малолученского сельского поселения от 30.10.2008 №67 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 31 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Малолученского сельского поселения                        Л.В.Понятова

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения

от 01.06.2011 № 53

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___ Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2011 года

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы» по состоянию на 1 января 2011 года

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | разработка проектно-сметной документации на строительство водовода в ст.Малая Лучка | Администрация Малолученского сельского поселения | местный бюджет | 546,0 | 0,0 | -546,0 |
| 2. | Разработка схемы для ПСД централизованного газоснабжения на территории Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | местный бюджет | 1,0 | 0,9 | -0,1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 547,0 | 0,9 | -546,1 |
|  |  |  | Местный бюджет | 547,0 | 0,9 | -546,1 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения

от 01.06.2011 № 53

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2011 |  | плановое, к концу реализации программы |  |
| Цель 1 Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов Малолученского сельского поселения и обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Повышение уровня и качества водоснабжения сельского поселения Показатель: Количество изготовленных ПСД по строительству водовода | единиц | 0 |  |  | 0 |  | 1 Мероприятие не выполнено |
| Задача 1.2 Организация газоснабжения в сельском поселении Показатель: Количество изготовленных схем для ПСД централизованного газоснабжения | единиц | 0 |  |  | 1 |  | 1 Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2010 году
по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы»  по результатам за 2010 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов от 15.12.2009 № 65 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2010 год».

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы»  в 2010 году предусматривалось 547,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 547,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0,9 тыс. рублей или 0,16 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2010 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 547,0 | 0,9 | 0,16 |
| Всего | 547,0 | 0,9 | 0,16 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства местного бюджета направлены на:

разработку схемы для ПСД централизованного газоснабжения на территории Малолученского сельского поселения в сумме 0,9 тыс. рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2010 году муниципальнаяная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2013 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Развитие водоснабжения

Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода в ст.Малая Лучка

В связи с продлением контракта на разработку ПСД на строительство водовода в ст. Малая Лучка до 2011 года расходы в 2010 году не осуществлялись

Мероприятие не выполнено.

Направление 2. Развитие газоснабжения

Мероприятие 2.1. Разработка схемы для ПСД централизованного газоснабжения на территории Малолученского сельского поселения

В 2010 году разработана схема для ПСД централизованного газоснабжения. Цель достигнута. Мероприятие выполнено.