АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

от 04 марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков  сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 31 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2013 №22

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении

на 2010-2012 годы» по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 7563,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6531,6 тыс. рублей, местного бюджета – 1031,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 7313,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6333,1 тыс. рублей, местного – 979,9 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 96,7 процента, в том числе областной бюджет – 97,0 процента, местный – 95,0 процента.

Не освоено в полном объеме 250,5 тыс. рублей по причинам действий хозяйствующих субъектов (не предоставление пакета документов для осуществления финансирования, снижение цены муниципального контракта) по следующим направлениям:

капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка – 229,3 тыс. рублей;

осуществление строительного контроля по капитальному строительству водовода – 21,2 тыс.рублей;

Реализация мероприятий привела к следующим результатам.

Построен водовод от х. Алдабульский до ст. Малая Лучка общей протяженность 8,65 км. Жители двух населенных пунктов (ст. Малая Лучка и х. Кривский в количестве 526 человек) в 2013 году будут обеспечены питьевой водой.

В целом из 2 показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, не выполнен - 1. Это – осуществление строительного контроля за строительством объекта.

Осуществление строительного контроля за строительством объекта меньше запланированного показателя на 100,0 процентных пунктов. Показатель не выполнен в результате того, что осуществление ввода в эксплуатацию водопровода в 2012 году не представилось возможным. Основные работы по строительству водовода проводились в осенний период и за счет средств областного бюджета, и эти средства поступили в последние дни 2012 года и ввод в эксплуатацию отложен на весенне-летний период 2013 года.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 2 целевых показателя. По итогам 2012 года 1 показатель не выполнен.

На реализацию мероприятия «Капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка» направлено 7542,3 тыс. рублей средств областного и местного бюджетов. Целевой показатель выполнен на 100 %.

На реализацию мероприятия «Строительный контроль» направлено 21,2 тыс. рублей средств местного бюджета. Целевой показатель не выполнен. В результате этого жители двух населенных пунктов в 2012 году не смогли пользоваться питьевой водой.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 31, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010 – 2012 годы», в 2012 году, было внесено 4 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.02.2012 № 16,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 105,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 31.10.2012 № 127;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 153.

В феврале 2012 года внесены изменения, связанные с выделением средств областного бюджета на строительство водовода.

В редакции Программы от 01.10.2012 учтено:

сокращение действия Программы до 2012 года;

внесение изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

В редакции Программы от 31 октября 2012 г. учтено:

увеличение лимитов областного бюджета на мероприятия по строительству водовода.

В редакции Программы от 26.12.2012 учтено:

увеличение лимитов местного бюджета на мероприятия по строительству водовода для обеспечения уровня софинансирования по дополнительным лимитам средств областного бюджета.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было выделение средств областного бюджета на строительство водовода, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Малолученском сельском поселении на 2010-2012 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2010 № 31 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего - по Программе | 7563,5 | - | 6531,6 | 1031,9 | 0,0 | 7563,5 | - | 6531,6 | 1031,9 | 0,0 | 7313,0 | - | 6333,1 | 979,9 | 0,0 | 250,5 – всего 52,0 - средства местного бюджета. 198,5 – средства областного бюджет |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Капитальное строительство водовода в ст.Малая Лучка» | 7542,3 | - | 6531,6 | 1010,7 | 0,0 | 7542,3 | - | 6531,6 | 1010,7 | 0,0 | 7313,0 | - | 6333,1 | 979,9 | 0,0 | 229,3 – всего 30,8 - средства местного бюджета. 198,5 – средства областного бюджета (за счет снижения цены контракта) |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Строительный контроль» | 21,2 | - | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | - | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 -средства местного бюджета (ООО «Мира» не предоставило пакет документов для оплаты оказанных услуг») |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали- зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество изготовленных ПСД по строительству водопровода | единиц | 1 | 1 | - | 0 | -100,0 | 1 | 0,0 | - | - |
| 2 | Количество изготовленных схем для ПСД централизованного газоснабжения | единиц | 1 | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Протяженность водопровода, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,3 | 7,4 |  |  | 1,3 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| 4 | Осуществление строительного контроля за строительством объекта | % | - | 7,4 | 92,6 | - | - | 7,4 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |

В 2012 году за счет областного и местного бюджетов на территории  Малолученского сельского поселения построен водовод в ст. Малая Лучка протяженностью 7,4 км.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

капитальное строительство водовода в ст. Малая Лучка составило 7313,0 тыс. рублей;

строительный контроль - не выполнено в результате того, что ООО «Мира» не предоставило пакет документов для оплаты оказанных услуг.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (протяженность водопровода, введенного в эксплуатацию и осуществление строительного контроля за строительством объекта), характеризующих эффективность Программы.

В 2012 году построено 7,4 км водовода до ст. Малая Лучка, осуществление строительного контроля за строительством объекта не выполнено в результате того, что осуществление ввода в эксплуатацию водопровода в 2012 году не представилось возможным. Основные работы по строительству водовода проводились в осенний период и за счет средств областного бюджета, и эти средства поступили в последние дни 2012 года и ввод в эксплуатацию отложен на весенне-летний период 2013 года.

При ожидаемом значении показателя по капитальному строительству водовода в ст. Малая Лучка в 2012 году показатель выполнен на 100 процентов.

При ожидаемом значении показателя по осуществлению строительного контроля за строительством объекта в 2012 году показатель не выполнен.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

- Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

- Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

- Эп1= (7,4/7,4) х 100 = 100,0;

Эп2 = (0/92,6) х 100 = 0,0.

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  |
|  | n |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 7,4 | + | 0 | х 100 = 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,4 |  | 92,6 |  |
|  | 2 |  |  |  |

- Таким образом, по степени достижения показателей (50,0 процентов) реализация Программы является менее эффективной.

- 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 7313,0 | х100% = 96,7 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 7563,5 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи  с окончанием строительства водопровода в ст. Малая Лучка реализацию Программы завершить.