АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23

от 04 марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной программе

«Пожарная безопасность и

защита населения и территорий

Малолученского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 04.03.2013 №23

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 49,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 49,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 49,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 49,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,6 процента, в том местный бюджет – 99,6 процента.

Не освоено в полном объеме 0,2 тыс. рублей за счет округления по следующим направлениям:

Приобретение огнетушителей. Создание резервов (запасов) – 0,1 тыс. рублей;

Мероприятия по защите территории и населения поселения от ЧС – 0,1 тыс.рублей.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 2 целевых показателя. По итогам 2012 года 1 показатель не выполнен.

На реализацию мероприятия «Противопожарные мероприятия» направлено 13,0 тыс. рублей средств местного бюджета, в том числе по направлениям:

Направление 1 - Приобретение огнетушителей. Создание резервов (запасов) – 11,8 тыс. рублей;

Направление 2 – Приобретение канистр для воды – 1,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Мероприятий по ГО и ЧС» направлено 36,2 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 № 10, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», в 2012 году, было внесено 7 изменений:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.02.2012 № 18,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2012 № 44,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.08.2012 № 80,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 88,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 110,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 31.10.2012 № 126;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2012 № 149.

В феврале 2012 года внесены изменения, связанные с увеличением ассигнований на приобретение огнетушителей.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2012 № 44 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения ассигнований на приобретение огнетушителей;

увеличения ассигнований на приобретение канистр для воды;

увеличения ассигнований на приобретение наглядной агитации.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 10.08.2012 № 80 внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения финансовых средств в связи с организацией на территории Малолученского сельского поселения ветеринарно-карантинного поста на границе с Волгоградской областью в связи с очагом африканской чумы свиней;

увеличения ассигнований на организацию на территории Малолученского сельского поселения ветеринарно-карантинного поста.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.09.2012 № 88 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения ассигнований на организацию на территории Малолученского сельского поселения ветеринарно-карантинного поста.

В редакции Программы от 01.10.2012 учтено:

внесение изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

В редакции Программы от 31 октября 2012 г. учтено:

перераспределения финансовых средств в связи с экономией средств по организации на территории Малолученского сельского поселения ветеринарно-карантинного поста.

В редакции Программы от 26.12.2012 учтено:

уменьшение лимитов местного бюджета на приобретение огнетушителей в связи тяжелым финансовым положением Администрации Малолученского сельского поселения.

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу было вовлечение остатков средств, сложившихся на конец года, в бюджет поселения, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 № 10 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего - по Программе | 49,2 | - | - | 49,2 | - | 49,2 | - | - | 49,2 | - | 49,0 | - | - | 49,0 | - | 0,2 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Противопожарные мероприятия» | 13,0 | - | - | 13,0 | - | 13,0 | - | - | 13,0 | - | 12,9 | - | - | 12,9 | - | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1.1 | Приобретение огнетушителей. Создание резервов (запасов) | 11,8 | - | - | 11,8 | - | 11,8 | - | - | 11,8 | - | 11,7 | - | - | 11,7 | - | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1.2 | Приобретение канистр для воды | 1,2 | - | - | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Мероприятий по защите территории и населения поселения от ЧС» | 36,2 | - | - | 36,2 | - | 36,2 | - | - | 36,2 | - | 36,1 | - | - | 36,1 | - | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Снижение количества всех пожаров | % от базового показателя 2009 года | уменьшение на 4% | уменьшение на 4% | уменьшение на 7% | уменьшение на 7% | Увеличение на 50% | -56 | Увеличение на 50% | -56 | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | % от базового показателя 2009 года | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 18% | Уменьшение на 17% | -34 | Уменьшение на 11% | -27 | - | - | - | - |

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения закуплено 3 ранцевых огнетушителя «Ермак», 4 порошковых огнетушителя, 4 канистры для подвоза воды на заправку ранцевых огнетушителей.

Также Администрацией Малолученского сельского поселения перечислены средства МБУ «Управление ГО ЧС Орловского района» на содержание поисково-спасательных служб в сумме 19,6 тыс. рублей.

В связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории Волгоградской области на границе с Малолученским сельским поселением был организован ветеринарно-карантинный пост на содержание  поста израсходованы средства местного бюджета в сумме 11,1 тыс. рублей, а именно:

- на организацию питания – 5,9 тыс. рублей;

- на приобретение ГСМ для генератора для организации освещения на посту – 5,2 тыс. рублей.

В 2012 году Администрацией Малолученского сельского поселения для оповещения жителей поселения о возникновении чрезвычайных ситуаций приобретены 2 Мегафона и 4 звуковые серены на сумму 5,4 тыс.рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

противопожарные мероприятия составило 12,9 тыс. рублей;

мероприятий по ГО и ЧС составило 36,1 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей), характеризующих эффективность Программы.

В 2012 году произошло 3  пожара, поисково-спасательными службами спасено 10 человек.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 4 процента от базового показателя 2009 года, в 2012 году количество пожаров увеличилось на 50 процентов. Увеличение пожаров произошло в результате сильной пожароопасной ситуации на территории поселения из-за засушливой погоды.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 17 процентов от базового показателя 2009 года, в 2012 году количество спасенных уменьшилось на 17 процентов.

Если бы противопожарные и поисково-спасательные подразделения находились на менее отдаленном расстоянии от территории Малолученского сельского поселения, то  данными подразделениями была бы оказана своевременная и квалифицированная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило бы ожидаемые показатели реализации Программы.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

1. Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

ПОГ

ПП = ––––– х 100,

ПБ

где ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

ПБ – количество пожаров в 2009 году (базовый показатель).

Показатель ПБ = 42.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

ПП = (3/2)х100 = 150%

Значение ПП  более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2. Показатель по количеству спасенных людей – КС.

Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:

КБ

КС = ––––– х 100,

КОГ

где КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;

КБ – количество спасенных людей в 2009 году (базовый показатель).

Показатель КБ = 12.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

КС = (12/10)х100 = 120%

Значение КС более 100 процентов реализация Программы является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.