АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34

от 05 мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 107, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 05.05.2015 №34

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №107 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 125 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом предусмотрено 22,5 тыс. рублей.

В течение 2014 года заключен договор страхования граждан от несчастных случаев со Страховым открытым акционерным обществом «ВСК»   на сумму 0,7 тыс. рублей, и Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 21,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,8 тыс. рублей, или 92,4 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.

Задача поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения решалась за счет:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  0,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,8 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 0,7 тыс. рублей или на 88,5 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведено страхования членов добровольной пожарной дружины в количестве 9 человек от несчастных случаев. На выполнение указанных услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор  со Страховым открытым акционерным обществом «ВСК».

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Малолученского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Малолученского сельского поселения»;

- «Об утверждении Положения о деятельности добровольных пожарных Малолученского сельского поселения».

2.2.Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований;

- поддержание в готовности систем оповещения населения Малолученского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Малолученского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций».

2.3.Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения принято постановление «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Малолученском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 20,8 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» составил 0,7 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» составил 20,1 тыс. рублей, что на 1,6 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- «финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований» – 20,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 107, было внесено 2 изменения.

В связи с отсутствием средств местного бюджета на осуществление расходов на реализацию мероприятий по подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» и подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  10.02.2014 № 10  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 107».

В связи с оптимизацией расходов местного бюджета принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.10.2014 № 121  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 107».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом производится по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, указанным в приложении № 2 к муниципальной программе и определяется по следующей формуле:

| ЦП= | ∑ П1i ------- х100% | , где |
| --- | --- | --- |
|  | i |  |

ЦП – степень достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

П1i – степень достижения целевого значения по i-му индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

i – количество показателей достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы.

| ЦП= | 10 + 8 + 4 + 950 + 95,2 10 8 3 950 95,2 -------------------------------------------------- х100% = 106 % |
| --- | --- |
|  | 5 |

- Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (ЦП = 106%)..

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценивается соответствие фактически произведенных расходов плановым. С этой целью используется показатель бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходных обязательств (процент) по формуле:

| Е= | Фф ------ | x 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

E – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

| Е= | 20,8 ------ 22,5 | x 100 = 92,4 % |
| --- | --- | --- |

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как удовлетворительный (так как процент освоения средств ниже 95 %).

. Средства муниципальной программы освоены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности в данных расходах.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №137.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 12 | не менее 10 | 10 | - |
| - 2 | «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | 8 | не менее 8 | 8 | - |
| - 3 | «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | 3 | не менее 3 | 4 |  |
| - 4 | «Охват населения системой оповещения» | - человек | - 950 | - 950 | 950 |  |
|  |  | - проценты | - 95,2 | - 95,2 | 95,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 12 | не менее 10 | 10 | - |
| - 1.2 | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | не менее 8 | не менее 8 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 5 | не менее 5 | 5 | - |
| - 2.2 | «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» | - тысяч человек | - 950 | - 950 | 950 |  |
|  |  | - процентов | - 95,2 | - 95,2 | 95,2 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | 3 | не менее 3 | 4 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения |  | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | добровольные противопожарные подразделения активно участвуют при тушении пожаров | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Малолученского сельского поселения | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований в необходимых объемах | - |
| 2.2. |  | Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | Системы оповещения Малолученского сельского поселения находятся в постоянной готовности | - |
| 2.3. |  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Проведена 1 лекция и 3 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | Проведена 1 лекция и 3 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 22,5 | 20,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 22,5 | 20,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 0,8 | 0,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,8 | 0,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | всего | 0,8 | 0,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,8 | 0,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 21,7 | 20,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 21,7 | 20,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 21,7 | 20,1 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 21,7 | 20,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения; 0,8; 0,7; 0,1; 0,1. Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований; 21,7; 20,1; 1,6; -. ВСЕГО:; 22,5; 20,8; 1,7; 0,1. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | -6,5 | Отсутствие средств в бюджете поселения | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 г №10, Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.10.2014 г №121, |
| Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | -0,3 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 г №10, |
| Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | -0,5 | Отсутствие средств в бюджете поселения | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 г №10, |
| ВСЕГО: | -7,3 |  |  |