АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48

от 26 мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 108, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 26.05.2015 №48

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №108 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются МБУК «Малолученский СДК» и МБУК «Малолученская СБ».

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 128 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 1323,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 1002,7 тыс. рублей;

- областного бюджета – 301,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 19,3 тыс. рублей.

Средства местного бюджета предоставлялись бюджетным учреждениям культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:

МБУК «Малолученская СБ» - 254,8 тыс. рублей;

МБУК «Малолученский СДК» - 1049,4 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 1323,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Малолученского сельского поселения решалась за счет:

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития  музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работы при Малолученском СДК кружков художественной самодеятельности;

Задача развития библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности решалась за счет:

- деятельности бюджетных учреждений культуры Малолученского СДК И Малолученской СБ.

Задача обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи решалась за счет:

- привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Мало-Лученской ООШ и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения и развитие библиотечного дела.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие культуры»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  развитие библиотечного дела;

-  развитие культурно-досуговой деятельности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  1323,5 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 1323,5 тыс. рублей или на 100 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения предоставлялись бюджетным учреждениям культуры субсидии на выполнение муниципального задания.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты постановления «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 1323,5 тыс. рублей.

Объем расходов на реализацию подпрограммы 1 «Развитие культуры» составил 1323,5 тыс. рублей,  в том числе на реализацию мероприятий:

«Развитие библиотечного дела» - 254,8 тыс. рублей;

«Развитие культурно-досуговой деятельности» - 1068,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 108, было внесено 3 изменения.

В связи с внесением изменений в областное законодательство, приняты  постановления Администрации Малолученского сельского поселения от  10.02.2014 № 16  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 108», от  30.06.2014 № 83  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 108», от  30.12.2014 № 159  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 108».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

-  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

КЦИб1 = 10024 / 10000 = 1,0,           КЦИб2 = 512 / 510 = 1,0,

КЦИб3 = 202 / 200= 1,0,                     КЦИб4 = 332 / 331 = 1,0.

КЦИб =(1+1+1+1) / 4 = 1

КЦИк1 = 555 / 519 = 1,1,               КЦИк2 = 9395 / 9491 = 0,99,

КЦИк3 = 12 / 12= 1,0,                     КЦИк4 = 116 / 116 = 1,0.

КЦИк =(1,1+0,99+1+1) / 4 = 1

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств местного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

КБЗб  =  254,8 / 254,8 =1;   КБЗк  =  1068,7 / 1068,7 =1;

Так как значение показателей равно 1 - муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №148.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий | единиц | 507 |  | 519 |  | 555 |  | - |  |
| 2. | Количество посетителей на проведенных мероприятий | человек | 9491 |  | 9491 |  | 9395 |  | - |  |
| 3 | Количество клубных формирований | единиц | 0 |  | 12 |  | 12 |  | - |  |
| 4 | Количество посетителей клубных формирований | человек | 0 |  | 116 |  | 116 |  | - |  |
| 5 | Количество выданных документов | экземпляров | 10020 |  | 10000 |  | 10024 |  | - |  |
| 6 | Количество пользователей библиотеки | человек | 511 |  | 510 |  | 512 |  | - |  |
| 7 | Количество справок | экземпляров | 206 |  | 200 |  | 202 |  |  |  |
| 8 | Количество посещений массовых мероприятий | единиц | 332 |  | 331 |  | 332 |  |  |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Жителям поселения обеспечен доступ к библиотечному фонду. | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проводятся тематические вечера и праздничные концерты с участием учащихся и молодежи | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма | всего | 1323,5 | 1323,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1002,7 | 1002,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 301,5 | 301,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 19,3 | 19,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 1323,5 | 1323,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1002,7 | 1002,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 301,5 | 301,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 19,3 | 19,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 254,8 | 254,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 218,4 | 218,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 55,7 | 55,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1068,7 | 1068,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 803,6 | 803,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 245,8 | 245,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 19,3 | 19,3 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры и туризма (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. -; -; -; -; -. ВСЕГО:; -; -; -; -. |
| --- |
| - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры и туризма (наименование программы) |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Развитие библиотечного дела | +40,0 -9,1 -31,4 | Изменение областного законодательства | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №16 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2014 №83 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2014 №159 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | +119,9 -41,2 -117,7 | Изменение областного законодательства | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №16 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2014 №83 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2014 №159 |
| ВСЕГО: | -39,5 |  |  |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Малолученского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры и туризма (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет сельского поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета сельского поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Развитие библиотечного дела | 96,4 | 3,6 | 55,7 | 96,4 | 2,1 | 3,6 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | 96,4 | 3,6 | 245,8 | 96,4 | 9,2 | 3,6 |
| ВСЕГО: | 96,4 | 3,6 | 301,5 | 96,4 | 11,3 | 3,6 |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Малолученского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры и туризма (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2014 |  | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01. 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  | оплата труда с начислениями |  | капитальные вложения | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Малолученский СДК» | 0,0 |  | 19,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,3 | 0,0 |  | 19,3 | 0,0 |  | 0,0 | 13,9 |  | 5,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 |  | 19,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 19,3 | 0,0 |  | 19,3 | 0,0 |  | 0,0 | 13,9 |  | 5,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры и туризма (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.20____** |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Малолученская СБ» | 2,0 |  |  | 255,3 |  |  |  | 254,8 |  |  |  |  | 255,1 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| Количество выданных документов |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 10024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пользователей библиотеки |  |  | 510 |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество справок |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений массовых мероприятий |  |  | 331 |  |  | 331 |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Малолученский СДК» | 3,4 |  |  | 1090,1 |  |  |  | 1049,4 |  |  |  |  | 1026,1 |  | 26,7 |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий |  |  | 519 |  |  | 519 |  |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей на проведенных мероприятий |  |  | 9491 |  |  | 9491 |  |  |  |  |  | 9395 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество клубных формирований |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей клубных формирований |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 5,4 |  |  | 1345,4 |  |  |  | 1304,2 |  |  |  |  | 1281,2 |  | 28,4 |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |