РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года                       №61                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 121, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                     Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 10.04.2017  №61

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №121 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 164 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2016 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2016г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 33 объектов недвижимости, из них на 12 объектов получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 2 земельных участков, находящихся в собственности поселения, имеются свидетельства о регистрации права на 2 земельных участков. На 1 января 2016 года количество земельных участков, находящихся в собственности поселения составляет 2, из них 1 земельный участок передан в аренду.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом предусмотрено 133,3 тыс. рублей.

В течение 2016 года заключены муниципальный контракт с ГУПТИ РО Дубовский филиал на сумму 41,3 тыс. рублей, 3 договора с  ГУПТИ РО Сальский филиал на сумму 24,5 тыс. рублей и произведена оплата в сумме 24,0 тыс. рублей по договору прошлого года за выполненные работы в текущем году, 3 договора с ИП Лопухова Н.А. на сумму 10,0 тыс. рублей, контракт с ИП Кудряшов А.С на сумму 20,0 тыс. рублей, муниципальный контракт с ООО «Азимут» на сумму 13,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 133,2 тыс. рублей, или 99,9 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по обеспечению полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности решалась за счет:

- выполнения работ по изготовлению технического плана объекта недвижимости (тротуары);

- выполнение работ по межеванию земельного участка (под водопроводом в ст.Баклановская и башней Рожновского);

- выполнение работ по межеванию земельного участка (ст.Малая Лучка ул. Центральная 10а, ул. Центральная 10б, ул. Приморская 21);

- изготовление технических схемдля выполнения работ по межеванию (ст.Малая Лучка ул. Центральная 10а, ул. Центральная 10б, ул. Приморская 21);

- выполнение работ по межеванию земельного участка (земельный участок 132,84 га – земли сельхозназначения);

- выполнение работ по межеванию земельного участка (земельный участок ул.Южная 12/2);

Задача выполнения комплекса работ по обеспечению рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности решалась за счет:

- передачи в аренду земельного участка 200 га. Сумма арендной платы, поступившая в бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района составила 75,3 тыс.рублей;

- передачи в аренду земельного участка 97 га. Сумма арендной платы, поступившая в бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района составила 13,5 тыс.рублей.

Для проведения аукционов по передаче в аренду земельного участка,  прожаже земельного участка и передаче в аренду нежилого помещения проведена рыночная оценка стоимости земельных участков

Задача выполнения комплекса работ по вовлечению в оборот пустующих объектов в целях повышения доходов бюджета решалась за счет выявления невостребованных земельных участков и передачи их в муниципальную собственность.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило осуществить достижение основной цели - создание условий для эффективного и рационального управления  муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Малолученского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района, совершенствование учета муниципального имущества.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.  «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества»

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производились работы:

-    по изготовлению технических планов сооружений (тротуаров) в ст. Малая Лучка:

по ул. Южная, ул.Центральная. пер. Лесной, пер.Детский, пер.Братский, пер.Восточный, ул.Приморская;

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены муниципальные контракты с ГУПТИ РО Дубовский      филиал на сумму 41,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2.   «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производились работы:

- по межеванию земельных участков, расположенных по адресу:

ст.Малая Лучка, ул.Центральная, 10 «А»;

ст.Малая Лучка, ул.Центральная, 10 «Б»;

ст.Малая Лучка, ул.Приморская, 21.

- межевание земельного участка 132,84 гадля постановки на кадастровый учет.

- учет изменений для размещения водопроводной сети 2 земельных участков и для размещения водопроводной башни в ст.Баклановская.

- изготовление 3-х схем на земельные участки, расположенные по адресу:

ст.Малая Лучка, ул.Центральная, 10 «А»;

ст.Малая Лучка, ул.Центральная, 10 «Б»;

ст.Малая Лучка, ул.Приморская, 21.

- кадастровые работы по установлению границ в натуре земельного участка, расположенного по адресу ст.Малая Лучка ул.Южная 12/2.

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ГУПТИ РО Сальский  филиал на сумму 48,4 тыс. рублей, контракт с ИП Кудряшов А.С. на сумму 20,0 тыс. рублей, муниципальный контракт с ООО «Азимут» на сумму 13,5 тыс.рублей. Средства освоены в сумме 81,9 тыс. рублей в результате того, что работы по межеванию не были выполнены в указанные сроки.

Основное мероприятие 1.3.    «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества»

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производились работы:

- по определению рыночной стоимости земельных участков:

земельный участок (пашня – 132,84 га);

земельный участок (пашня – 97,0 га);

земельный участок по адресу ст.Малая Лучка ул. Южная,12/2;

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены договора с ИП Лопухова Н.А. на сумму 10,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено  133,3 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 133,2, или 99,9 %..

Контрольное событие подпрограммы выполнено все договора заключены и исполнены в установленные сроки.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограммы реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

# В результате того, что основные мероприятия подпрограмм выполнены не в полном объеме межевание земельных участков не проведено и оформление земельных участков в муниципальную собственность не произведено.

# 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

# 3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

# Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2017 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

# Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, в том числе сокращение суммы контракта, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

# 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

# Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 133,2 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

# Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом» составил 133,2 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

# - «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» - 41,3 тыс. рублей;

# - «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» – 81,9 тыс. рублей;

# - «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества» – 10,0 тыс. рублей.

# Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

# 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по         которым не достигнуты

# Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

# Муниципальной программой предусмотрено 5 показателя, из них по
1 показателю плановые значения в 2016 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения недостигнуты.

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

# 6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  14.10.2013 № 121, было внесено               7 изменений:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  03.03.2016 № 29  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением в соответствие с Решением от 12.02.2016 г №107 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований средств местного бюджета;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  25.03.2016 № 55  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.04.2016 № 74  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2016 № 125  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  05.08.2016 № 132  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением в соответствие с Решением от 22.07.2016 г №119 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части уменьшения ассигнований средств местного бюджета и перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы;

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.10.2016 № 164  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением в соответствие с Решением от 11.10.2016 г №8 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части уменьшения ассигнований средств местного бюджета и перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы;

- постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2016 № 199  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013  № 121», в связи с приведением в соответствие с Решением от 28.12.2016 г №31 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части уточнения ресурсного обеспечения муниципальной программы и в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.

# 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

# Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

# I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

# Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,5;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,5;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

# Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

# Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

# Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,80, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

# II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

# III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

# 1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

# 2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

# 3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

# Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,90. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

# 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №217.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 36,4 | 73,2 | 40,0 | На 6 объектов недвижимости (4 памятника и 2 водопровода ст.Баклановская и х.Алдабульский) переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным. |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 87,6 | 84,1 | 50,0 | Аукцион по продаже земельного участка 132,8 га признан несостоявшимся, т.к. не была |
| 4. | Показатель (индикатор) 4. Межевание земельных участков | процентов | 85,6 | 100 | 100,0 |  |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 36,4 | 73,2 | 40,0 | На 6 объектов недвижимости (4 памятника и 2 водопровода ст.Баклановская и х.Алдабульский) переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным. |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 87,6 | 84,1 | 87,6 |  |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 4. Межевание земельных участков | процентов | 85,6 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 5. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

# ПЕРЕЧЕНЬ

# нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

# мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

# за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | получены технические паспорта на 97.1% право муниципальной собственности зарегистрировано на 40,0 % объектов | - На 6 объектов недвижимости переданы документы в учреждение юстиции для признания имущества бесхозяйным, для дальнейшего признания в муниципальную собственности |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по доходам от использования имущенства составило 100 % | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |

Таблица 3

# Сведения

# об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

# муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Муниципальная программа # Управление муниципальным имуществом | # Всего | # 133,3 | # 133,3 | # 133,2 |
|  | # местный бюджет | # 117,3 | # 117,3 | # 117,3 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 16,0 | # 16,0 | # 15,9 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Подпрограмма 1 # Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | # Всего | # 133,3 | # 133,3 | # 133,2 |
|  | # местный бюджет | # 117,3 | # 117,3 | # 117,3 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 16,0 | # 16,0 | # 15,9 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1.1 # Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | # Всего | # 41,3 | # 41,3 | # 41,3 |
|  | # местный бюджет | # 41,3 | # 41,3 | # 41,3 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 2 # Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | # Всего | # 82,0 | # 82,0 | # 81,9 |
|  | # местный бюджет | # 66,0 | # 66,0 | # 66,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 16,0 | # 16,0 | # 15,9 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 3 # Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | # Всего | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 |
|  | # местный бюджет | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # бюджет района | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |

Таблица 4

|  | # ИНФОРМАЦИЯ # о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году. № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. # Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом; Х; Х; 0,1; -. 1; # Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом; Х; Х; 0,1; -. 1.1; # Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества; 41,3; 41,3; 0,0; -. 1.2; # Основное мероприятие 1. 2 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков; 82,0; 81,9; 0,1; -. 1.3; # Основное мероприятие 1. 3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества; 10,0; 10,0; 0,0; -. ВСЕГО:; 133,3; 133,2; 0,1; -. Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году |
| --- | --- |
| # № # п/п | # Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | # Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | # Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | # сумма (тыс. рублей) (+), (-) | # причины перераспределения |  |
|  | # Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом | +108,8 | - | - |
| 1 | # Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | +108,8 | - | - |
| 1.1 | # Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | +19,8 | возникновение необходимости в проведении паспортизации объектов | # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 03.03.2016 №29, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 05.08.2016 №132, |
| 1.2 | # Основное мероприятие 1. 2 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | +82,0 | возникновение необходимости в проведении межевания земельных участков | # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 03.03.2016 №29, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 25.03.2016 №55, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2016 №74, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2016 №125, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 05.08.2016 №132, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.10.2016 №164, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2016 №199 |
| 1.3 | # Основное мероприятие 1. 3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | +7,0 | возникновение необходимости в проведении рыночной оценки стоимости | # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 25.03.2016 №55, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.04.2016 №74, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2016 №125, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 05.08.2016 №132, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.10.2016 №164, # Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2016 №199 |
|  | ВСЕГО: | +108,8 |  |  |

# Таблица 6

# Информация

# об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | # Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | # Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | # Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Всего, в том числе: | # 3 | # 3 |  |
| # - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | # 3 | # 3 | # Х |
| # - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | # 0 | # 0 | # Х |
| # - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | # 0 | # 0 | # Х |

# Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к | Х | Х | Х | 133,3 | 133,3 | 133,2 | 133,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключен договор от 01.07.2016 г №18 (ГУП ТИ РО Дубовский филиал) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключены договора от 20.02.2016 г №18/1 (ИП Кудряшов А.С.), от 11.04.2016 №40, от 1.06.2016 г №59 и №60,(ГУП ТИ РО Сальский филиал), от 01.08.2016 г №21 (ООО «Азимут») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 82,0 | 82,0 | 81,9 | 81,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества Заключены договора от 25.03.2016 г. №137-16, от 13.10.2016 г. №393-16, от 20.12.2016 г. №443-16 (ИП Лопухова Наталья Алексеевна | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Заключены договора от 20.02.2016 г №18/1 (ИП Кудряшов А.С.), от 11.04.2016 г №40, от 01.06.2016 г №59 и №60,(ГУП ТИ РО Сальский филиал), от 25.03.2016 г №137-16, от 13.10.2016 г. №393-16, от 20.12.2016 г. №443-16 (ИП Лопухова Наталья Алексеевна), от 01.08.2016 г №21 (ООО «Азимут») | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Джафарова А.Р.к. | Х | Х | Х | 133,3 | 133,3 | 133,2 | 133,2 | 0,0 |