РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 года                       №64                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и

инновационная экономика» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 02.11.2015 № 108, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 10.04.2017 №64

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 02.11.2015 г №108 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 06.11.2015 № 114 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом финансирование не предусматривалось.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для привлечения инвестиций в экономику Малолученского сельского поселения и создания благоприятной конкурентной среды будет решаться за счет темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Задача повышения предпринимательской активности и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства будет решаться за счет улучшения условий ведения бизнеса в Малолученском сельском поселении - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции и снижения избыточных административных ограничений, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской деятельности

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - создание благоприятного инвестиционного климата в сельском поселении и создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.  «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученского сельского поселения»

Регулярно проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществляется работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2.  «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Повышена информированность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создан эффективный механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих  создать собственное дело

Средства бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год не были предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Обеспечено функционирование Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения на постоянной основе;

Выявлены наиболее острые проблемы, связанные с ведением бизнеса  в Малолученском сельском поселении, анализа ситуации, выработки  и принятии  управленческих решений;

Определены проблем в сфере малого и среднего предпринимательства.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2017 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, по
4 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  02.11.2015 № 108 было внесено 2 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  13.05.2016 № 106  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.11.2015  № 108», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в методику оценки эффективности реализации муниципальной программы.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2016 № 205  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 02.11.2015  № 108», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,80. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №223.

- На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 0 | 106,5 | 106,5 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 0 | 16,2 | 16,2 | - |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс.рублей | 0 | 194,33 | 0,0 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Темп роста оборота малых и средних предприятий Малолученского сельского поселения | процентов | 0 | 113,1 | 113,1 | - |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Малолученского сельского поселения | единиц | 0 | 0,000055 | 0,000055 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученском сельском поселении | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения. | Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществлена работа Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | Повышена информированность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказывается методическая помощь субъектам МСП; создан механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 - «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

|  | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Экономическое развитие и инновационная экономика» (наименование программы). № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; -; -; -; -; -. ВСЕГО:. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году «Экономическое развитие и инновационная экономика» (наименование программы) |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

- Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период  2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 1.2. - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Проведение не менее 3 заседаний Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Малолученском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |