РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 года                       №51                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 107, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 11.04.2018 №51

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №107 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Малолученского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Малолученского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Малолученского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Малолученского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Малолученского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС.

В течение 2017 года произведено страхование членов ДПД, заправка огнетушителей и приобретение гидропультов на противопожарные ранцы «Ермак».

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение одного контрольного события:

1.1 «Заключение муниципальных контрактов», которое выполнено в установленные сроки.

В результате заключены договора от 01.01.2017 г №1701583000153  САО «ВСК» по страхованию членов ДНД, от 17.02.2017 г №9 ООО «Пожстройсервис» на заправку огнетушителей, от 30.08.2017 г № NN-2029/09-17 ООО «ПожСнаб» на приобретение гидропультов для противопожарных ранцев «Ермак».

2.2. Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения.

В 2017 году в связи с оптимизацией расходов по основному мероприятию 2.2 реализация данного мероприятия осуществлена без финансового обеспечения.

Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

2.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2017 году в связи с оптимизацией расходов по основному мероприятию 2.3 реализация данного мероприятия осуществлена без финансового обеспечения.
В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением.

3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

В 2017 году в связи с оптимизацией расходов по основному мероприятию 3.1 реализация данного мероприятия осуществлена без финансового обеспечения.

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде.

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение одного контрольного события, – 3.1 «Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Малолученском сельском поселении», которое выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение зон ответственности членов добровольной пожарной дружины и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, повлияло на увеличение количества выездов на пожары и происшествия;

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности уменьшило число пострадавших в пожарах;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о поведении на водных объектах.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, за счет средств местного бюджета в 2017 году составляет 14,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2016 
№ 30 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составил 14,6 тыс. рублей, со сводной бюджетной росписью – 14,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2017 года составило 
14,5 тыс. рублей, или 99,3 процента. Общий объем экономии по расходам составил 0,1 тыс. рублей, из них: экономия в связи с округлением фактических расходов.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 14,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию указанного основного мероприятия подпрограммы, составило 14,5 тыс. рублей, или 99,3 процента.

Три основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год запланированы к реализации без финансового обеспечения.

Основное мероприятие подпрограммы 3 на 2017 год запланировано к реализации без финансового обеспечения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2
к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров;

охват населения системой оповещения;

количество выездов на тушение пожаров;

количество спасенных людей при пожарах;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

охват населения оповещаемого региональной системой оповещения;

количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности муниципальной программы в 2017 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,10;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,30;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,50;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,10;

Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,30;

Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,50.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов 
и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные 
на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2017 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства областного бюджета и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.

В рамках муниципальной программы полностью реализованы 5 основных мероприятий из 5 запланированных.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 г №168.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | добровольные противопожарные подразделения активно участвуют при тушении пожаров, проведено страхование членов ДПД, произведена заправка огнетушителей и приобретены гидропульты для противопожарных ранцев «Ермак» | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 2.1. Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Малолученского сельского поселения | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований не предусмотрено | - |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 2.2. Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | Системы оповещения Малолученского сельского поселения находятся в постоянной готовности | - |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 2.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Проведена 1 лекция и 2 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | Проведена 1 лекция и 2 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
|  | местный бюджет | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
|  | местный бюджет | 14,6 | 14,6 | 14,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Малолученского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС» | Всего | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | местный бюджет | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.2 Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания и чердачных помещений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.3 Монтаж системы АПС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.5 заправка огнетушителей | Всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | местный бюджет | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Показатель (индикатор) 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 8 | не менее 9 | 8 | - |
| - 2 | Показатель (индикатор) 2. «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | 6 | не менее 8 | 6 | - |
| - 3 | Показатель (индикатор) 3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | 3 | не менее 2 | 3 |  |
| - 4 | Показатель (индикатор) 4. «Охват населения системой оповещения» | - человек | - 976 | - 956 | 976 |  |
|  |  | - проценты | - 99,0 | - 95,8 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Показатель (индикатор) 1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 8 | не менее 9 | 8 | - |
| - 1.2 | Показатель (индикатор) 2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 6 | не менее 8 | 6 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Показатель (индикатор) 1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 5 | не менее 5 | 5 | - |
| - 2.2 | Показатель (индикатор) 2. «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» | - человек | - 976 | - 956 | 976 |  |
|  |  | - процентов | - 99,0 | - 95,8 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Показатель (индикатор) 1. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | 3 | не менее 2 | 3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Малолученского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по договорам от 01.01.2017 г №1701583000153 (САО «ВСК»), от 17.02.2017 г №9 (ООО «Пожстройсервис»),от 30.08.2017 г №NN – 2029/08-17 (ООО «ПожСнаб») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А.. | произведено страхования членов добровольной пожарной дружины в количестве 9 человек от несчастных случаев. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.4 Техническое обслуживание системы АПС | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | работы по обслуживанию системы АПС запланированы на 2 полугодие | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.5 Заправка огнетушителей | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Произведена заправка 4 огнетушителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
|  | мероприятие 1.1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Приобретено 6 гидропультов к противопожарным ранцам «Ермак» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Заключены договора от 01.01.2017 г №1701583000153 (САО «ВСК»), от 17.02.2017 г №9 (ООО «Пожстройсервис»),от 30.08.2017 г № NN-2029/09-17 (ООО «ПожСнаб») | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | При проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | На информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |