РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 года                       №55                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Малолученского сельского поселения

«Муниципальная политика» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 120, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 11.04.2018 №55

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №120, за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы
в Малолученском сельском поселении,  создания экономических и организационных условий для развития институтов инициатив гражданского общества в Малолученском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения, гармонизации межэтнических отношений в Малолученском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации малолученского сельского поселения от 14.10.2013 №120, ответственным исполнителем, и участниками в 2017году реализован комплекс мероприятий.

В 2017 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

1.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления;

изучены методические рекомендации по вопросам организации местного самоуправления, в том числе кадровой работы в органах местного самоуправления;

все муниципальные служащие Администрации приняли участие в Учебно-методических комплексах дистанционного обучения разработанных по заказу Администрации Ростовской области;

| 5 муниципальных служащих прошли повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование; производится доплата государственной пенсии главе муниципального образования, ушедшему на пенсию; уплачен членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области». 1.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты: организовано опубликование объявлений и информации Малолученского сельского поселения в районной газете «Светоч»; организовано официальное размещение муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов и Администрации Малолученского сельского поселения, подлежащих размещению на Официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в сети Интернет. Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, сведения о достижении контрольных событий Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно: в рамках основного мероприятия 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»: специалистом Администрации изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления. Контрольное событие подпрограммы 1.1. выполнено: Методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления внедрены в Администрации Малолученского сельского поселения. в рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»: за счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведено обучение и повышение квалификации главы и специалистов поселения. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключено 3 договора с ООО «Профстандарт» на сумму 4,8 тыс. рублей, договор с ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» на сумму 4,5 тыс.рублей, договор с АНО ЦТО «Ресурс» на сумму 5,0 тыс.рублей, контракт с АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» на сумму 16,0 тыс. рублей, договор с ИП Валит Б.М. на сумму 2,9 тыс. рублей. Контрольное событие подпрограммы 1.2. выполнено: Прошли обучение и повышение квалификации глава Администрации и 4 специалиста Администрации. в рамках основного мероприятия 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих»: На выполнение данного мероприятия муниципальной программой финансирование не предусмотрено. Контрольное событие подпрограммы 1.3. выполнено: В декабре 2016 г утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2017 год в рамках основного мероприятия 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения»: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим. Предоставление гарантий муниципальным служащим - выплата на лечение. Проведена Аттестация рабочих мест в Администрации Малолученского сельского поселения. Контрольное событие подпрограммы 1.4. выполнено: Штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области. в рамках основного мероприятия 1.5. «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих»: За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена выплата пенсии главе сельского поселения. Контрольное событие подпрограммы 1.5. выполнено: В целях реализации решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «О принятии «Положения "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Малолученское сельское поселения»» ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии. в рамках основного мероприятия 1.6. «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области»: За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской области» на сумму 6,0 тыс. рублей. Контрольное событие подпрограммы 1.6. выполнено: Членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области уплачены своевременно и в полном объеме. в рамках основного мероприятия 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией»: За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена диспансеризация и вакцинация муниципальных служащих и предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя. Контрольное событие подпрограммы 1.7. выполнено. в рамках основного мероприятия 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении»: На выполнение данного мероприятия муниципальной программой финансирование не предусмотрено. в рамках основного мероприятия 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций»: За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилась публикация информационного материала в районной газете «Светоч». Контрольное событие подпрограммы 2.2. выполнено: Нормы законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов соблюдены в рамках основного мероприятия 2.4. «Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения»: За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производилось обслуживание Официального сайта Администрации. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен муниципальный контракт с ООО «Власть Инфо»». Контрольное событие подпрограммы 2.4. выполнено: Нормы законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов соблюдены. Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы за отчетный период отсутствуют. Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 1. Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано. Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 384,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 384,2 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 2. Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 9 показателей муниципальной программы 9 показателей выполнили плановое значение. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету. Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы: I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 2,5; Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 2,5; Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,2; Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,8; Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0; Эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0; Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году. II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году. III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов: 1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0. 2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0. 3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Из 9 основных мероприятий муниципальной программы исполнено 9 мероприятий. Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы В 2018 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 г №173. Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. - На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена... |  |
| --- | --- |

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Малолученского сельского поселения | Правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 5 муниципальных служащих освоили курсы повышения квалификации |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Специалисты администрации участвуют в тематических семинарах и круглых столах, пользуются методической литературой и указаниями вышестоящих органов |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня престижа муниципальной службы | Разработано и действует Положение "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Малолученское сельское поселения» |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Членство Малолученского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Малолученское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее со- став подпрограмм | Произведена диспансеризация и вакцинация муниципальных служащих и предрейсовый осмотр водителя | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Организация и проведение социологического исследования в Малолученском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. | Регулярно проводятся социологического исследования в Малолученском сельском поселении | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | В районной газете «Светоч» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Малолученского сельского поселения | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на Официальном сайте правовых актов. | На Официальном сайте Администрации регулярно размещаются объявления, извещения, правовые акты Малолученского сельского поселения | - |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»   за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 384,4 | 384,4 | 384,2 |
|  | местный бюджет | 384,4 | 384,4 | 384,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» | Всего | 354,9 | 354,9 | 354,8 |
|  | местный бюджет | 354,9 | 354,9 | 354,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Всего | 205,8 | 205,8 | 205,7 |
|  | местный бюджет | 205,8 | 205,8 | 205,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Всего | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|  | местный бюджет | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Всего | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
|  | местный бюджет | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Всего | 29,5 | 29,5 | 29,4 |
|  | местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 29,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций | Всего | 16,3 | 16,3 | 16,2 |
|  | местный бюджет | 16,3 | 16,3 | 16,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения» | Всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | местный бюджет | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Малолученского сельского поселения | процентов | 49 | 50 | 50 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | 43 | 29 | 71 | В связи с обновление штатного состава возникла необходимость в обучении специалистов |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | человек | 3 | 2 | 5 | В связи с обновление штатного состава возникла необходимость в обучении специалистов |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 5. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  | 0 | 5,4 | 28,6 | Увольнение в связи с переменой места жительства и по состоянию здоровья |
| 1.3 | Показатель (индикатор) 6. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | 57 | 57 | 42,9 | В связи с изменением кадрового состава |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 7. Доля работников Администрации Малолученского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | Процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 8. Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 9. Доля размещенных на Официальном сайте нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих размещению | процент | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |

- Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»   отчетный период 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 384,4 | 384,4 | 384,2 | 44,4 | 6,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Внедрение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления внедрены в Администрации Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Начальник сектора экономики и финансов прошел курс повышения квалификации по 44-ФЗ, специалист по вопросам муниципального хозяйства прошел обучение экологической безопасности, Глава Администрации прошла обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму,и обслуживанию электроустановок, специалист по вопросам муниципального хозяйства и специалист по формированию и исполнению бюджета прошли обучение на вебинаре «Практика работы в ГИС ЖКХ для органов местного самоуправления» главный специалист сектора экономики и финансов прошел обучение по программе «Главный бухгалтер организаций госсектора» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключены договор от 20,03,2017 г №ДПО – 72 (ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих») и договор от 02.05.2017 г №17-05-5636 (АНО ЦТО «Ресурс»), от 05.08.2017 г №1374 ОТ, от 05.08.2017 г №1375 ПБ, от 23.08.2017 г №1149Э, контракт от 07.12.2017 г №26173768/17Ш (АНО ДПО «УЦ СКБ Контур»), договор от 14.12.2017 г №1007/2 дек.17 (ИП Валит Б.М.) | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Соблюдение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, и муниципальных служащих и нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2014-2017 годы | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. Проведена Аттестация рабочих мест в Администрации с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 205,8 | 205,8 | 205,7 | 13,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Заключение договора по Аттестации рабочих мест | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен договор от 21.07.2017 г №136 (ООО «КиП» | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Заключен договор №3 от 19.01.2017 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключены контракт №5 от 17.01.2017 г о диспансеризации работников и №9 от 09.01.2017 г о медецинском предрейсовом осмотре водителя (МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района), от 29.09.2017 №71 о поставке вакцины «Гриппол плюс» в(ЗАО «Фармацевт») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 29,5 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 17.01.2017 г №3 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен контракт от 17.01.2017 г №3 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2017 г №1а (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключен контракт от 09.01.2017 г №1а (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |