РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 года                       №56                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 121, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                     Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 11.04.2018  №56

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №121,

за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 г №121, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2018г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 42 объектов недвижимости, из них на 28 объектов получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 3 земельных участков, находящихся в собственности поселения, имеются свидетельства о регистрации права на 3 земельных участков.

На 1 января 2017 года 2 земельных участка, находящихся в собственности поселения, переданы в аренду. В июле 2017 года на 1 земельный участок закончился срок договора аренды.

В течение 2017 года произведена оценка рыночной стоимости двух земельных участков и двух нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для сдачи данного имущества в аренду.

В октябре-ноябре 2017 года проведены 2 аукциона по сдаче в аренду земельных участков.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

в рамках основного мероприятия 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества»:

изготовлены технические планы на нежилое помещение, расположенное по адресу ул.Южная 12-2.

в рамках основного мероприятия 1.2  «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

На выполнение данного мероприятия муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

в рамках основного мероприятия 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества»:

произведена оценка рыночной стоимости нежилого здания (здание топочной) по адресу ул.Центральная 13а для постановки на бухгалтерский учет;

произведена оценка рыночной стоимости земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 132,82 га для заключения договора аренды;

произведена оценка рыночной стоимости земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 200,4589 га для заключения договора аренды;

произведена оценка рыночной стоимости нежилого здания (складское помещение) по адресу ул.Южная 12-2 для заключения договора аренды.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы за отчетный период отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 21,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 21,1 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2017 год

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 5 показателей муниципальной программы 4 показателя выполнили плановое значение.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,9;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Из 3 основных мероприятий муниципальной программы исполнено 3 мероприятия.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 г №166.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году 
на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Таблица 1

# ПЕРЕЧЕНЬ

# нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

# мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

# за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | получены технические паспорта на 97.1% право муниципальной собственности зарегистрировано на 65,1 % объектов | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Малолученском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | исполнение плана по доходам от использования имущенства составило 100 % |  |

Таблица 2

# Сведения

# об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

# муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Муниципальная программа # Управление муниципальным имуществом | # Всего | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | # местный бюджет | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Подпрограмма 1 # Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | # Всего | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | # местный бюджет | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1.1 # Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | # Всего | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | # местный бюджет | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 2 # Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | # Всего | 82,0 | 82,0 | 81,9 |
|  | # местный бюджет | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 16,0 | 16,0 | 15,9 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 1. 3 # Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | # Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | # местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | # безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | # - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | # внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 36,4 | 76,2 | 65,1 |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 87,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 4. Межевание земельных участков | процентов | 85,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 36,4 | 76,2 | 65,1 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 87,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 4. Межевание земельных участков | процентов | 85,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 5. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 4

# Информация

# об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | # Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | # Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | # Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # Всего, в том числе: | # 3 | # 3 |  |
| # - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | # 3 | # 3 | # Х |
| # - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | # 0 | # 0 | # Х |
| # - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | # 0 | # 0 | # Х |

# Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»   отчетный период  2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Очеповская О.С. | Х | Х | Х | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Очеповская О.С. | Выполнены работы по изготовлению технических планов нежилого помещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Очеповская О.С. | Расходы предусмотрены на 4 квартал | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Очеповская О.С. | Выполнены работы по оценке 2 –х нежилых зданий и 2 земельноых участка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Очеповская О.С. | зарегистрировано 15 объектов | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Очеповская О.С. | Х | Х | Х | 520,0 | 520,0 | 15,1 | 15,1 | 0,0 |