РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2018 года                       №57                        ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Малолученского сельского поселения «Охрана

окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 109, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                     Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от 11.04.2018 №57

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №109, за 2017 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Малолученского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду осуществлено:

проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Малолученского сельского поселения;

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по созданию  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами осуществлено:

разработаны паспорта отходов I – IV классов опасности;

проведены работы по утилизации ртутьсодержащих ламп;

обеспечение услуг по вывозу ТБО.

В рамках достижения ожидаемого результата муниципальной программы по организации детско-юношеского экологического движения осуществлено:

участие учащихся Мало-Лученской ООШ №13 в Областном слете юных экологов, экологической акции "Экология, культура-будущее молодежи" в п.Орловский и в Конкурсе экоотрядов "Эколята".

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

в рамках основного мероприятия 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха»:

Проведены рейды по выявлению очагов возгораний членами ДПД;

в рамках основного мероприятия 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий»:

Произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

в рамках основного мероприятия 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения»:

Учащиеся Мало-Лученской ООШ №13 участовали в Областном слете юных экологов, экологической акции "Экология, культура-будущее молодежи" в п.Орловский и в Конкурсе экоотрядов "Эколята".

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» осуществляется в полном объеме. В Правила благоустройства внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.

Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории.

в рамках основного мероприятия 2.2. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения»:

произведены работы по разработке паспортов отходов I – IV классов опасности, заключен контракт с ООО «Техноэколог»;

произведена утилизация ртутьсодержащих ламп заключен контракт с ООО «Техноэколог»;

производился вывоз твердых бытовых отходов. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключены  контракты с МУП «Исток».

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» осуществляется в полном объеме. В Правила благоустройства внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.

Организован централизованный вывоз ТБО от жителей населенных пунктов Малолученского сельского по селения МУП «Исток», ликвидируются несанкционированные свалки.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы за отчетный период отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также о достижении контрольных событий муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 24,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 24,6 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2017 год

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 11 показателей муниципальной программы 11 показателей выполнили плановое значение.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании степени достижения целевых показателей, степени реализации основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,2, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета.

Из 5 основных мероприятий муниципальной программы исполнено 5 мероприятий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 г №170.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году 
на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

- На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Малолученского сельского поселения | Ежеквартально сдаются отчеты о количестве вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Малолученского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Малолученского сельского поселения | Проведение сходов и бесед с населением | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Проведение бесед с учащимися образовательных объединений | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Все населенные пункты поселения охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2017 | 2017 | 2017 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | Все населенные пункты поселения охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 24,7 | 24,7 | 24,6 |
|  | местный бюджет | 24,7 | 24,7 | 24,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении | Всего | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
|  | местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | Всего | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  | местный бюджет | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения | Всего | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | местный бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | Всего | 12,4 | 12,4 | 12,3 |
|  | местный бюджет | 12,4 | 12,4 | 12,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Проведение экологических субботников | да/нет | да | да | да | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | 200 | 200 | 200 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Доля территории отдыха свободная от сорной растительности | процентов. | 45 | 45 | 45 | - |
| 6 | Показатель (индикатор) 6. Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | единиц | 1 | – | – | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 7. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 8. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.3 | Показатель (индикатор) 9. количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения и в средствах массовой информации; | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.4 | Показатель (индикатор) 10. количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | единиц | 25 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 11. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по договору от 27.03.2017 г №1274/041 (ФБУЗ «Центр гигиены и ипедемиологии в Ростовской области») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Участие учащихся Мало-Лученской ООШ №13 в Областном слете юных экологов, участие в экологической акции"Экология,культура-будущее молодежи" в п.Орловский, участие в Конкурсе экоотрядов "Эколята" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | На территории поселения организован централизованный вывоз ТБО от жителей МУП «Исток» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по контрактам от 17,01,2017 г №4, 13.03.2017 г №13 и 21,06,2017 г №24, от 04.07.2017 г №26, от 06.09.2017 г №34 (МУП «Исток»), договор №17-117 от 21.06.2017 г, от 02.08.2017 г №17-Л-642 (ООО ППФ «Техноэколог») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | организован централизованный вывоз ТБО от жителей МУП «Исток», ликвидируются несанкционированные свалки. заключен договор на разработку паспортов отходов (I-IV класса), заключен договор на утилизацию ДРЛ | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 0,0 |