РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2018 года                       №123                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 года № 162 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  16.10.2018г № 123

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»  отчетный период      9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Малолученском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие мероприятия Проведение не менее 3 заседаний Совета по инвестициям при Главе Малолученского сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Малолученском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х. | 31.12.2018 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

-----------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год

по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 02.11.2015 № 108 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90 и от 09.09.2013 г №92 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 – 2 мероприятия реализуются своевременно, 2 мероприятия выполнены:

- проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций;

- осуществляется работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения;

- организовано сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения;

- осуществляется информирование субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 2018 года - Обеспечено функционирование Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения на постоянной основе.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.