РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2018 года                       №125                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 года № 172 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  16.10.2018г № 125

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 387,5 | 387,5 | 300,5 | 387,5 | 87,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по договору от 29.01.2018 г №61220300411 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 147,5 | 147,5 | 60,5 | 147,5 | 87,0 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Заключены договор от 29.01.2018 г №61220300411 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»), муниципальный контракт №61201801006383 от 01.03.2018 (Филиал ПАО «МРСК Юга») | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Расходы на реализацию мероприятий по подготовке и выполнению сметной документации на проектно-изыскательские работы» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по договорам от 27.03.2018 г №1186-П/18, №1187-П/18, №1188-П/18, №1189-П/18 (ООО «Аксинья») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Заключены договора от 27.03.2018 г №1186-П/18, №1187-П/18, №1188-П/18, №1189-П/18 (ООО «Аксинья») Разработаны схемы распределительного газопровода в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. «Расходы на реализацию мероприятий по получению заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Выполнены работы по проведению проверки достоверности проектных работ по газопроводу ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановскаяпо договорам от 29.05.2018 г №0180-ПИР/2018, №0181-ПИР/2018, №0182-ПИР/2018, №0183-ПИР/2018, (ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Заключены договора от 29.05.2018 г №0180-ПИР/2018, №0181-ПИР/2018, №0182-ПИР/2018, №0183-ПИР/2018, (ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий») | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 410,0 | 410,0 | 280,3 | 280,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Приобретены бензиновые триммеры, стройматериалы для установки спортивной площадки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 410,0 | 410,0 | 280,3 | 280,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оборудование места и установка спортивной площадки | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Заключены контракт от 04.05.2018 г №21,(ООО Катрекс»), контракты от 02.04.2018 г №18, от 14.05.2018 г №25, от 18.09.2018 г. №38 (ИП Рожков А.М.), муниципальные контракты от 16.05.2018 г №26, от 04.06.2018 г №28, №29 (ООО «Грант-плюс») | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 797,5 | 797,5 | 580,8 | 667,8 | 87,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год

по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 797,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 797,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 667,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 580,8 тыс. рублей или 72,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90 и от 09.09.2013 г №92 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 172.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 387,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 300,5 тыс. рублей или 77,5%.

Не освоено 87,0 тыс. рублей, в том числе:

11,9 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в ноябре  2018 года;

75,1 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– разработаны схемы распределительного газопровода в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская;

- изготовлены документы по проведению проверки достоверности проектных работ по газопроводу ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская;

- заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Малолученского сельского поселения, муниципальный контракт с Филиал ПАО «МРСК Юга» на обслуживание сетей уличного освещения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 410,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 280,3 тыс. рублей или 68,4%.

Не освоено 129,7 тыс. рублей, в том числе:

129,7 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в октябре - ноябре  2018 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– приобретены бензиновые триммеры и строительные материалы для установки спортивной площадки;

- приобретены и установлены спортивные тренажеры.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.