РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2018 года                       №127                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 года № 173 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  16.10.2018г № 127

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 283,1 | 283,1 | 94,0 | 31,5 | 2,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Внедрение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления внедрены в Администрации Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | специалист по вопросам муниципального хозяйства прошел обучение по программе «Решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», специалист по вопросам имущественных и земельных отношений прошел повышение квалификации по «Государственному надзору и контролю в сфере земельно-имущественного комплекса» , директор МБУК «Малолученский СДК» прошел повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение», обучение по программе пожарного минимума, Глава администрации прошла обучение по обслуживанию электроустановок | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37,5 | 37,5 | 11,9 | 11,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключены муниципальные контракты от 26.06.2018 г №22/7 (ФГБОУ ВО Донского ГАУ), от 23.04.2018 г №888 (ООО Центр подготовки государственных и муниципальных служащих) и договора от 26.03.2018 г №189 (ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС») , от 03.05.2018 г №25и (ВДПО Орловского района Ростовской области), от 10.09.2018 г №1423э (ООО «Профстандарт» | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2018 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Соблюдение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, и муниципальных служащих и нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2020 годы | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим Единовременная выплата муниципальным служащим после выхода на пенсию. | Х | 31.12.2018 | 127,8 | 127,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | Х | Х | 93,9 | 93,9 | 65,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Заключен договор №9 от 19.01.2018 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключены контракты №34 от 06.03.2018 г , №80 от 20.09.2018 г. о диспансеризации работников и №31 от 09.01.2018 г о медицинском предрейсовом осмотре водителя (МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17,9 | 17,9 | 10,7 | 13,6 | 2,9 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 34,4 | 34,4 | 19,8 | 29,4 | 9,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. |  | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 01.02.2018 г №8 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 20,0 | 10,2 | 15,0 | 4,8 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен контракт от 01.02.2018 г №8 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2018 г №1 (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14,4 | 14,4 | 9,6 | 14,4 | 4,8 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключен контракт от 09.01.2018 г №1 (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 317,5 | 317,5 | 113,8 | 60,9 | 12,5 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 120 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 317,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 317,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 заключены контракты и договора  на сумму 60,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 113,8 тыс. рублей или 35,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 90 и от 09.09.2013 г №92 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 173.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 283,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 94,0 тыс. рублей или 33,2%.

Не освоено 189,1 тыс. рублей, в том числе:

127,8 тыс. рублей – планируется выплатить в декабре 2018 года после ухода на пенсию специалиста первой категории по правовой и кадровой работе;

7,2 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно по выставленным актам выполненных работ;

28,5 тыс.рублей – выплачивается ежемесячно доплата к пенсии Главе поселения;

25,6 тыс. рублей - планируется заключить контракт в октябре -декабре 2018 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение специалиста второй категории по вопросам муниципального хозяйства по программе «Решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- специалист второй категории по вопросам  имущественных и земельных отношений прошел повышение квалификации по «Государственному надзору и контролю в сфере земельно-имущественного комплекса»;

-  директор МБУК «Малолученский СДК» прошел повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение» и обучение по программе пожарного минимума;

- Глава Администрации прошла обучение по обслуживанию электроустановок;

- Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области;

- заключены договора с МБУЗ «ЦРБ»  Дубовского района на диспансеризацию работников и на медицинский предрейсовый осмотр водителя.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 34,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 19,8 тыс. рублей или 57,6%.

Не освоено 14,6 тыс. рублей, в том числе:

4,8 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

9,8 тыс. рублей - оплата производится за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.