**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 июня 2018 года №77 ст. Малая Лучка

**Об утверждении Порядка**

**и сроков составления проекта местного бюджета**

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Администрация Малолученского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Малолученского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации Малолученского сельского поселения

от 25.06.2018 № 77

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района:сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2021 года;индексов-дефляторов на 2019 – 2021 годы | до 20 июня 2018 г. | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2019 – 2021 годы, по формам, установленным Администрации Малолученского сельского поселения | до 20 июня 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Малолученского сельского поселения  | до 20 июня 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения на 2019 – 2021 годы, согласованной с Главой Администрации Малолученского сельского поселения | до 9 июля 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов по формам, установленным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 26 июля 2018 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Малолученского сельского поселения | до 01 августа 2018 г. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. |
| 7. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Решениями Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 26.10.2015 №95 «О земельном налоге» и от 14.11.2017 г №48 «О налоге на имущество физических лиц» | до 1 августа 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 8. | Формирование и представление Главе Администрации Малолученского сельского поселения параметров местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе:прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета;предельных показателей расходов местного бюджета | до 31 августа 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 9. | Подготовка информации «О прогнозе социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 31 августа 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 10. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 31 августа 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 11. | Разработка и согласование с Администрацией Малолученского сельского поселения проектов муниципальных программ Малолученского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Малолученского сельского поселения | до 20 сентября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Малолученского сельского поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Малолученского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 15 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 18 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 14. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Малолученского сельского поселения за 7 месяцев 2018 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Малолученского сельского поселения за 2018 год» | до 17 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 15. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Малолученского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 19 октября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Малолученского сельского поселения |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Малолученского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изме­нений в долгосрочный прогноз социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на период до 2030 года  | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 17. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету Малолученского сельского поселения Дубовского района | до 15 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 18. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 19. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Малолученского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | до 15 ноября 2018 г.до 15 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В.Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |