РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2019 года                       №70                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Доступная среда»

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 года № 154 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год»  по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                        Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  01.07.2019г № 70

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»  отчетный период 1 полугодие 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Отделение почтовой связи, Администрация Малолученского сельского поселения, Малолученский ФАП оснащены пандусами. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Малолученском сельском поселении | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Обеспечен на территории Малолученского сельского поселения беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации | Х. | 31.12.2019 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель: Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова Е.А. | Х. | Х. | Х. | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год

по итогам 1 полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 25.10.2018 № 133 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год финансирование не предусмотрено.

Из 3 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2019 – 3 мероприятия реализуются своевременно, 3 мероприятия выполнены:

отделение почтовой связи, Администрация Малолученского сельского поселения, Малолученский ФАП оснащены пандусами;

объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в Администрации Малолученского сельского поселения установлена мнемосхема здания Администрации.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2019 года - Обеспечен на территории Малолученского сельского поселения беспрепятственный доступ  инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.