РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2019 года                       №74                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 года № 155 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2019 год»  по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  02.07.2019 г № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 165,0 | 165,0 | 34,6 | 51,6 | 8,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №1 от 03.04.2019 (Попов М.В.), №2 от 13.05.2019 г (Попов М.В.), №3 от 13.05.2019 г (Ермаков А.В.), №4 от 03.06.2019 г (Попов М.В.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 150,0 | 34,6 | 48,4 | 13,8 (оплата услуг производится 3 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Мероприятия запланированы на 2 полугодие | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | заключены договора №1 от 01.02.2018, №2 от 09.04.2018, №5 от 30.04.2018, №6 от 01.05.2018, №7 от 04.06.2018 по уборке территории в ст.Малая Лучка | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 165,0 | 165,0 | 34,6 | 48,4 | 13,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2019 год по итогам 1 полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 146 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 165,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 165,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 заключено гражданско-правовых договоров  на сумму 48,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 34,6 тыс. рублей или 71,5%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2019 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено муниципальной программой 165,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 165,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019  заключено гражданско-правовых договоров  на сумму 48,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 34,6 тыс. рублей или 21,0%.

Не освоено 130,4 тыс. рублей, в том числе:

13,8 тыс. рублей – оплата договора запланирована на 3 квартал 2019 года;

15,0 тыс.рублей - заключение договоров планируется в августе 2019 года.

101,6 тыс. рублей – заключение договоров планируется в июле - октябре 2019 года.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2019 – 1 мероприятие реализуются своевременно, срок исполнения 2 мероприятия не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2019 года  – заключено 4 договоров по уборке территории в ст.Малая Лучка.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2019 год по итогам 1 полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.