РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2020 года                       №94                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2020 года № 182 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год»  по результатам за 1 полугодие 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                            Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  03.07.2020г № 94

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Х | Х | Х | 157,1 | 157,1 | 67,0 | 24,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Заключен договор №13 от 22.01.2020 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. - Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Глава Администрации, начальник сектора экономики и финансов, специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета прошли повышение квалификации по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен договор от 30.03.2020 г №002-10563/20 (ООО «Институт Эксперт») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2020 годы | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выплата пенсии Главе Малолученского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90,1 | 90,1 | 42,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Невмержицкая А.А. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Выполнены работы по муниципальному контракту от 26.02.2020 г №54 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Малолученского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен муниципальный контракт от 26.02.2020 г №54 (МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района) | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 4290,1 | 4290,1 | 1877,3 | 600,5 | 174,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Малолученском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Малолученском сельском поселении | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.7. «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 02.03.2020 г. №10 (ИП Авдиенко Ольга Сергеевна) по независимой оценке качества условий оказания услуг учреждениями культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.7. Размещение информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на сайте Администрации Малолученского сельского поселения и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры размещена на сайте Администрации Малолученского сельского поселения и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 13.01.2020 г №2 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 1,9 | 15,0 | 13,1 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. | Заключен контракт от 14.01.2019 г №3 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2019 г №2 (ООО «Власть-Инфо») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,6 | 15,6 | 7,8 | 15,6 | 7,8 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключен контракт от 09.01.2019 г №2 (ООО «Власть-Инфо») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | укомплектован штат работников Администрации Малолученского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3304,8 | 3304,8 | 1451,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 929,7 | 929,7 | 404,0 | 557,8 | 153,8 (работы по контрактам еще не выполнены) |
|  | Основное мероприятие 2.8. «Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.8. Заключение муниципальных контрактов | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В |  | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 4447,2 | 4447,2 | 1944,3 | 625,0 | 174,7 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2020 год по итогам 1 полугодия 2020 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 144 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 4447,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4447,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2020 заключены контракты и договора  на сумму 625,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1944,3 тыс. рублей или 43,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Малолученского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.12.2019 № 182.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 157,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 67,0 тыс. рублей или 42,6%.

Не освоено 90,1 тыс. рублей, в том числе:

32,5 тыс.рублей - планируется заключить контракт в сентябре -ноябре 2020 года;

47,6 тыс.рублей – выплачивается ежемесячно доплата к пенсии Главе поселения;

10,0 тыс. рублей – планируется заключить контракт в октябре 2020 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение Главы Администрации, начальника  сектора экономики и финансов, специалиста первой категории по формированию и исполнению бюджета  прошли повышение квалификации по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд».

- Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена диспансеризация муниципальных служащих Малолученского сельского поселения;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 4290,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1877,3 тыс. рублей или 43,8%.

Не освоено 2412,8 тыс. рублей, в том числе:

7,8 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

13,1 тыс. рублей - оплата производится за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

1953,3 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

525,7 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.