РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2025 года                       № 45                      ст. Малая Лучка

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта местного бюджета

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Малолученского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                             Е.В.Козырева

Приложение

к постановлению

Администрации Малолученского

сельского поселения

от 12.05.2025  № 45

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2028 года; индексов-дефляторов на 2026 – 2027 годы; | в недельный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 – 2028 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Малолученского сельского поселения | до 18 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2026 – 2028 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Малолученского сельского поселения | до 18 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 4. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: - прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2026 – 2028 годы | до 18 июля 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по формам, установленным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 1 августа 2025 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Малолученского сельского поселения на 2026 – 2028 годы | до 1 августа 2025 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативах накопления твердых коммунальных отходов для Малолученского сельского поселения на 2026 – 2028 годы | до 1 августа 2025 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф. |
| 8. | Проведение оценки налоговых расходов Малолученского сельского поселения | до 1 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 9. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Малолученского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на 2026 – 2027 годы» | до 30 августа 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов предложений предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2026 – 2028 годы по форме, установленной Администрации Малолученского сельского поселения, с учетом изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения», вступающих в силу с 01.01.2026 г. | до 8 сентября 2025 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации Малолученского сельского поселения параметров местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 сентября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 20 сентября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 25 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 14. | Согласование проектов муниципальных программ Малолученского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Малолученского сельского поселения | С 10 по 25 октября 2025 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Малолученского сельского поселения |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Малолученского сельского поселения на 2026 - 2028 годы» | до 25 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 16. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Малолученского сельского поселения за 7 месяцев 2025 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Малолученского сельского поселения за 2025 год» | до 31 октября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 17. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Малолученского сельского поселения | до 31 октября 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Малолученского сельского поселения |
| 18. | Направление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района основных параметров проекта местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов для дальнейшего направления в Министерство финансов Ростовской области в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Малолученского сельского поселения | до 1 ноября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 19. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 20. | Подготовка и представление в Администрацию Малолученского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения следующих проектов решений: |  | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
|  | «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; | до 15 ноября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
|  | «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Малолученского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15 ноября 2025 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |