ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ 2019 года                       №__                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ____.2019 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №112, за 2018 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 1919,9 тыс.рублей или 28,5 процента от всех поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом на 146,3 тыс.рублей или на 8,2 процента;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 6161,2 тыс.рублей или 79,8 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 563,6 тыс.рублей;

принято Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.12.2018 № 70 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.02.2018 № 13 внесены изменения в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов;

внесены ряд изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении»,

принято решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 13.11.2018 № 66 «О земельном налоге»;

принято решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 13.11.2018 № 67 «О налоге на имущество физических лиц».

В 2018 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Малолученского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Малолученского сельского поселения до 2020 года, утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения 16.10.2018 № 115.

Налоговые и неналоговые доходы Малолученского сельского поселения Дубовского района в 2018 году исполнены в объеме 1919,9 тыс.рублей или 104,8 процента к бюджетным назначениям, с ростом на 146,3 тыс.рублей или на 8,2 процента по отношению к уровню 2017 года.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 3.07.2018 г №97.           Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения, на реализацию которых в 2018 году направлено 3958,78 тыс.рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2018 года приняты Решения Собрания депутатов:

от 28.10.2018 № 64 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученского сельского поселения»;

от 13.11.2018 № 66 «О земельном налоге»;

от 13.11.2018 № 67 «О налоге на имущество физических лиц».

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Малолученского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение

1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено . По итогам 2018 года муниципальный долг Малолученского сельского поселения составил 0,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения» выполнено. Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53-ЗС «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения не  планоровались.

По подпрограмме 3 «Управление государственным долгом Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения» выполнено. В течение отчетного периода в полном объеме осуществлялась работа в указанной информационной системе.

По подпрограмме 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» реализация основного мероприятия не предусматривалась

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района», оказало влияние положительная динамика доходной части бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района. По итогам 2018 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 1919,9 тыс. рублей или 104,8 процента к плановым назначениям с ростом к прошлому году в сопоставимых условиях на 8,2 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из которых

по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 1 показателю фактические значения превышают плановые;

по 1 показателю не достигнуты плановые значения;

по 1 показателю отсутствуют данные о фактическом значении.

Показатель 1 «Наличие долгосрочной бюджетной стратегии»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами  Малолученского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района» – плановое значение –  II степень, фактическое значение – отсутствует. (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Малолученского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2018 год Финансовым отделом не проведена).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» – плановое значение – 1831,8 тыс. рублей, фактическое значение – 1919,9 тыс.рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 51,3 процентов, фактическое значение – 39,2 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение – 79,8 процентов, фактическое значение – 79,8 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 – не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2018 года (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Малолученского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2018 год Финансовым отделом не проведена);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,05;

Степень достижения целевого показателя 4 равна 0,8;

Степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 6 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 7 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 8 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,6.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 104,8% | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | проведена оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | переход на формирование и исполнение бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | В 2018 году Малолученское сельское поселение продолжает применять программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Малолученского сельского поселения утверждено 14 муниципальных программ доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 39,2 процента к общему объему расходов местного бюджета. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Внесены изменения в Решения «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами Малолученского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Малолученского сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения осуществлялось в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; просроченной задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствовала |  |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | В 2018 году работы проводятся в системах «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы» | - |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Качество управления финансами Малолученского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень | I | II | - | В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Малолученского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2018 год Финансовым отделом не проведена» |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 1773,6 | 1831,8 | 1919,9 | Поступление в декабре земельного налога от ООО «Приморский» за 4 квартал 2018 г |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 39,9 | 51,3 | 39,2 | необходимость в работах по зимнему содержанию дорог в декабре 2018 года отсутствовала, средства были запланированы на регистрацию документов по бесхозяйному имуществу. При проведении инвентаризации имущества объектов бесхозяйного имущества не выявлено |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 98,6 | 79,8 | 79,8 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Показатель 3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 4.1 Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

- Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 154 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Малолученском сельском поселении до 2022 года». В результате проведенных мероприятий за 2018 год в бюджет Малолученского сельского поселения поступило всего доходов 1919,9 тыс. руб. или 104,8 % от плановых назначений, недоимка по налогам возросла по сравнению с 01.01.2018 г на 230,6 тыс. руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» ежегодная оценка эффективности налоговых льгот проведена в июле 2018 года, постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 04.07.2018 г №80 утвержден План мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 2415,6 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, составляет 39,2 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы внесение изменений в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 20.02.2018 г №13 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2017 г № 13 «Об утверждении бюджетного прогноза Малолученского сельского поселения на период 2017-2022 годов» | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В целях совершенствования бюджетного процесса внесены изменения в решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном прцессе в Малолученском сельском поселении» от 26.10.2018 г №64 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 13.06.2017 г №77 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 09.10.2017 г №114 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Малолученского сельского поселения на 2018 – 2020 годы», от 08.10.2012 № 117 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета», от 29.01.2018 № 6 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» и от 15.04.2014 № 47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Проект Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.06.2017 г №77 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в несен в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Малолученского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4. Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей в срок и с надлежащим качеством | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |