ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______ 2019 года                       №__                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 №7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 105, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ____.2019 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №105, за 2018 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2018 году в экономике Малолученского сельского поселения сохранялась благоприятная ситуация, что позволило обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее–муниципальная программа) в полном объеме. В результате сохранена стабильная ситуация и предотвращен рост напряженности на рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости населения и социальная поддержка безработных граждан стали 6 человек, обратившихся за получением услуг в сфере занятости.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости.

Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам на период вынужденной безработицы, оказанию содействия самозанятости безработных граждан, а также организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» выполнено.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Малолученского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ.

Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения «Об организации оплачиваемых общественных работ в Малолученском сельском поселении в 2018 году».

В отчетном году в общественных работах участвовали 4 человека, из них 4 человека –за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

Основными видами общественных работ являлись: благоустройство и озеленение территорий.

Основное мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» выполнено

Временные работы организованы для 2 человек, из них 2 человека – за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

Особое внимание уделяется занятости подростков в летний период, как наиболее действенной мере по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан. В летний период 2018 года было трудоустроено 2 несовершеннолетних граждан.

Основными видами работ для подростков являются работы по благоустройству.

По подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены
в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 109,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 109,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  составил 109,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 109,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 109,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
108,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 108,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места»  – плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

Показатель 1.2 «Количество безработных граждан, принятых на временные рабочие места» - плановое значение – 4, фактическое значение – 4.

Показатель 1.3 «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение –2, фактическое значение – 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

- Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | - 4 человека | 4 человек | - |
| 1.2 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Малолученского сельского поселения | 2018 | 2018 | 2018 | - 2 человека | 2 человека | - |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения»   за 2017  г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Всего | 109,0 | 109,0 | 108,9 |
|  | местный бюджет | 109,0 | 109,0 | 108,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Всего | 109,0 | 109,0 | 108,9 |
|  | местный бюджет | 109,0 | 109,0 | 108,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Всего | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
|  | местный бюджет | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1. 2 Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Всего | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
|  | местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.2. Количество безработных граждан, принятых на временные рабочие места | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| 1.2. | Показатель 1.3. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | человек | 2 | 2 | 2 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  |  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Содействие занятости населения»; Х; Х; 0,1; -. 1.; Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; Х; Х; 0,1; -. 1.1; Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ; 107,8; 107,8; 0,0; -. 1.2.; - Основное мероприятие 1. 2 - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;; 1,2; 1,1; 0,1; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Таблица 5

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 6 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения» отчетный период 2018 год № п/п; Номер и наименование; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>; Результат реализации (краткое описание); Фактическая дата начала реализации; Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события; Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.; Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>; Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>. предусмотрено муниципальной программой; предусмотрено сводной бюджетной росписью; факт на отчетную дату <2>. 1; 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»»; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Х; Х; Х; 109,0; 109,0; 108,9; 108,9; 0,0. Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №1 от 01.02.2018 (Попов М.В.), №2 от 09.04.2018 г (Полтавцева А.А..), №5 от 30.04.2018 г (Полтавцева А.А..), №6 от 01.05.2018 г (Попов М.В.), №7 от 04.06.2018 г (Полтавцева А.А..), №8 от 02.07.2018 г (Попов М.В.), №11 от 01.08.2018 г (Попов М.В.), №10 от 05.09.2018 г (Попов М.В.), №11 от 01.11.2018 г (Попов М.В.), №12 от 06.12.2018 г (Попов М.В.),; 01.01.2018; 31.12.2018; 107,8; 107,8; 107,8; 107,8; 0,0. Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Выполнены работы по уборке территории в ст.Малая Лучка по договорам №9 от 02.07.2018 (Тепляков А.С.), №10 от 02.07.2018 (Пименов Е.С.); 01.01.2018; 31.12.2018; 1,2; 1,2; 1,1; 1,1; 0,0. Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении»; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; заключены договора №1 от 01.02.2018, №2 от 09.04.2018, №5 от 30.04.2018, №6 от 01.05.2018, №7 от 04.06.2018, №8 от 02.07.2018 г, №9 от 02.07.2018, №10 от 02.07.2018, №11 от 01.08.2018 г, №10 от 05.09.2018 г, №11 от 01.11.2018 г, №12 от 06.12.2018 г по уборке территории в ст.Малая Лучка; Х; 31.12.2018; Х; Х; Х; Х; Х. Итого по муниципальной программе; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Х; Х; Х; 109,0; 109,0; 108,9; 108,9; 0,0.