РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2019 года                       №85                           ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 года № 156 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2019 год»  по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения от  08.07.2019г № 85

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Х | Х | Х | Х | 1230,0 | 1230,0 | 25,3 | 25,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Выполнены работы по договорам от 18.03.2019 г №1/89, от 29.04.2019 г №8/147 (Дубовский филиал ГУПТИ РО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 371,9 | 371,9 | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Выполнены работы по договору от 18.03.2019 г №2/90 (Дубовский филиал ГУПТИ РО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 850,1 | 850,1 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | выполнение мероприятие запланировано на 2 полугодие | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | выполнение мероприятие запланировано на 2 полугодие | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Драгунова И.В. | Х | Х | Х | 1230,0 | 1230,0 | 25,3 | 25,3 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2019 год по итогам 1 полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2019 № 138 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 1230,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1230,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 заключены контракты на сумму 25,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,3 тыс. рублей или 2,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7 и от 29.01.2018 г №8 утвержден план реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2019 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 07.11.2018 № 156.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 1230,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1230,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 заключены контракты на сумму 25,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,3 тыс. рублей или 2,1%.

Не освоено 1204,7 тыс. рублей, в том числе:

1204,7 тыс. рублей – планируется заключить контракты в сентябре - ноябре 2019 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:

– произведена техническая инвентаризация, изготовлен технический паспорт на сооружение в ст.Малая Лучка ул.Южная 10;

– изготовлен технический паспорт на жилой дом х.Алдабульский пер.Приморский, д.3 кв.1;

– изготовлен межевой план земельного участка х.Алдабульский пер.Приморский, д.3 кв.1.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.