ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ марта 2013 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Профилактика экстремизма

и терроризма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма

и экстремизма на территории Малолученского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 04.08.2011 №74 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.03.2013 №__

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год.

I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы»  (далее – Программа) было предусмотрено 0,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 0,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,5 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процента, в том местный бюджет – 100,0 процента.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 2 целевых показателя. По итогам 2012 года оба показателя выполнены.

В связи с тяжелым финансовым положением Администрации Малолученского сельского поселения финансирование по муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2012 году производилось только по мероприятию «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму» на сумму 0,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В 2012 году проводились мероприятия не требующие финансирования.

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Информировать жителей муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации |
| 2 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей |
| 3 | Проведение социального исследования в коллективах учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования, на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений |
| 4 | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения |
| 5 | Создание на базе сельских библиотек информационных центров по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. |
| 6 | Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов |
| 7 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи |
| 8 | Организация работы учреждений культуры и спорта по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма. |
| 9 | Комплексные проверки потенциально-опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. |
| 10 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС. |
| 11 | Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта. |
| 12 | В школах: организация ежедневного дежурства по школам силами техперсонала, дежурными учителями. Ограничение доступа лиц на территорию школ, не связанных с образовательным процессом. Во время проведения массовых внеклассных мероприятий дежурство ведется силами учителей, родительским комитетом, сотрудников милиции |
| 13 | Проведение классных часов, выставок работ учащихся, выпуск стенгазет на темы: «Взаимосвязь культуры, религий, цивилизаций», «Россия – многонациональная страна», и др. Рассмотрение на уроках ОБЖ тем о профилактики экстремистской деятельности, проблем наркомании, СПИДа, преступности в молодежной среде |
| 14 | Проведение в школе обучения учащихся правилам поведения в случае совершения актов террористического характера. |

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 04.08.2011 № 74, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы», в 2012 году, было внесено 2 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 13.08.2012 № 83,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 01.10.2012 № 109.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.08.2012 № 83 внесены изменения в части, касающейся уменьшения ассигнований по следующим мероприятиям:

изготовление наглядной агитации (листовок, памяток и т.д.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов;

приобретение фильмов  антитеррористической культуры по тематике и профилактике экстремизма;

приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселений.

В редакции Программы от 01.10.2012 учтено:

внесение изменений в Паспорт  и содержание разделов Программы.

В 2012 году причинами необходимости уменьшения ассигнований по некоторым мероприятиям, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2012 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Малолученского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 04.08.2011 № 74 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего по Программе | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Изготовление печатных памяток по тематике противодействияэкстремизму и терроризму» | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | – |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2012 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Малолученского сельского поселения | % от базового показателя 2009 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Малолученского сельского поселения | % от базового показателя 2009 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Администрацией Малолученского сельского поселения перечислены средства ИП Бармута Л.Н. на приобретение печатных памяток по тематике противодействия   экстремизму и терроризму в сумме 0,5 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (совершение (попытка совершения) террористических актов и совершение  актов экстремистской направленности), характеризующих эффективность Программы.

В 2012 году совершение (попытка совершения) террористических актов и совершение  актов экстремистской направленности не наблюдалось.

Так как совершения террористических актов и актов экстремистской направленности  на территории Малолученского сельского поселения в 2012 году не наблюдалось реализация Программы является эффективной.

3. Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

- Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| 0,5 | х100% = 100,0 %. |
| --- | --- |
| 0,5 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.