ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ мая 2015 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 109, за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __.05.2015 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №109 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 16.10.2013 № 130 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2014 год.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 1814,4 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в областной закон об областном бюджете на 2014 год расходы сократились до 3,9 тыс. рублей.

В течение 2014 года:

заключен контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области  на проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Малолученского сельского поселения на сумму 3,4 тыс. рублей.

заключен контракт с МУП «Исток» на услуги по вывозу твердых бытовых отходов на сумму 0,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 3,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем решалась за счет:

- проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Задача создания  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами решалась за счет:

- обеспечения услуг по вывозу ТБО.

Выполнение комплекса работ по проведению профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций и обеспечению услуг по вывозу ТБО позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  3,4 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 3,4 тыс. рублей или на 100 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Малолученского сельского поселения на сумму 3,4 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» осуществляется в полном объеме. В Правила благоустройства внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.

2.2.Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов;

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения производился вывоз твердых бытовых отходов на сумму 0,4 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Реализация Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Малолученского сельского поселения» осуществляется в полном объеме. В Правила благоустройства внесены изменения в соответствии с действующим законодательством.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2014 году составил 3,8 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» составил 3,4 тыс. рублей,  в том числе на реализацию мероприятий:

«Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» - 3,4 тыс. рублей;

«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» - бюджетные ассигнования не планировались;

«Организация детско-юношеского экологического движения» - финансирование не предусмотрено.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» составил 0,4 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

«Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения» - 0,4 тыс. рублей.

«Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» - в связи с внесением изменений в областной закон Об областном бюджете  финансирование не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2014 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 109, было внесено 4 изменения.

В связи с отсутствием средств в бюджете поселения, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  10.02.2014 № 13  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109».

В связи с необходимостью произвести профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Малолученского сельского поселения, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.04.2014 № 50  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109».

В связи с внесением изменений в Областной закон Об областном бюджете, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2014 № 82  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109».

В связи с оптимизацией расходов местного бюджета, принято  постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.10.2014 № 120  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 109».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы  Малолученского сельского поселения путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы (для показателей (индикаторов)

Сд1 = 200 / 200 x 100% = 100%,  Сд2 = 0,1 / 0,1 x 100% = 100%,

Сд3 = 42 / 42 x 100% = 100%

Сд1.1 = 70 / 70 x 100% = 100%,  Сд1..2 = 3 / 3 x 100% = 100%,

Сд1.3 = 5 / 5 x 100% = 100%,  Сд1..4 = 25 / 25 x 100% = 100%,

Сд2.1 = 100 / 100 x 100% = 100%,

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 3,8 / 3,9 x 100% = 97,4 %,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как значение показателя более 95 процентов.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2015 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 г №149.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2015 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Проведение экологических субботников | да/нет | да | да | да | - |
| 3 | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | м2 | 200 | 200 | 200 | - |
| 4 | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности | процентов. | 41 | 42 | 42 | - |
| 6 | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | единиц | 1 | – | – | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения и в средствах массовой информации; | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | единиц | 25 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Малолученского сельского поселения | Ежеквартально сдаются отчеты о количестве вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | - |
| 1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Малолученского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Малолученского сельского поселения | Проведение сходов и бесед с населением | - |
| 1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Проведение бесед с учащимися образовательных объединений | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | Все населенные пункты поселения охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |
| 2.2 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | Все населенные пункты поселения охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 3,9 | 3,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,9 | 3,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении | всего | 3,4 | 3,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,4 | 3,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | всего | 3,4 | 3,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,4 | 3,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения | всего | 0,5 | 0,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского | всего | 0,5 | 0,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Малолученского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского; 0,5; 0,4; 0,1; -. ВСЕГО:; 0,5; 0,4; 0,1; -. |
| --- |
| - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (наименование программы) |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | -2,4 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.10.2014 №120 |
| Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | +3,4 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.10.2014 №120 |
| Организация детско-юношеского экологического движения | -9,6 | Отсутствие средств в бюджете поселения | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №13 |
| Развитие материальной базы Малолученского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | -1800,0 | Внесение изменений в областное законодательство | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2014 №82 |
| Улучшение санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения | -1,9 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.02.2014 №13 Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.04.2014 №50 |
| ВСЕГО: | -1810,5 |  |  |