ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от __ июня 2013 года                                                                   ст. Малая Лучка

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Малолученского сельского поселения  и составления

проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый

период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.08.2007 № 64 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                               А.В.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Малолученского сельского поселения от __.06.2013 № __

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения и

составления проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения отчетов о реализации в 2012 году муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ | до 01.04.2013 г. | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ |
| 2. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2016 года, индексов-дефляторов на 2014 – 2016 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на 2014 год и на период до 2016 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2014 – 2016 годы | до 27.05.2013 г. | Специалист второй категории по формированию и исполнению бюджета Ильченко Л.Д. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом мероприятий областных долгосрочных целевых программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 01.07.2013 г. | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики- координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |
| 4. | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Малолученского сельского поселения соответствующего правового акта в случае принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной или ведомственной целевой программы со сроком ее реализации начиная с 2014, 2015, 2016 годов | до 01.07.2013 г. | Органы местного самоуправления |
| 5. | Формирование планового реестра расходных обязательств Малолученского сельского поселения | до 01.06.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 6. | Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» | до 20.07.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 7. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов: |  |  |
| 7.1. | Предложений по внесению изменений в Решение от 22.10.2011 № 122 «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» (при необходимости). | до 01.07.2013 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 7.2. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета | до 27.05.2013 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 7.3. | Сведений о задолженности по платежам в консолиди-рованный бюджет Малолученского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности пред-приятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы | до 20.07.2013 г. | Межрайонная ИФНС №9 по Ростовской области Московая А.П. (по согласованию) |
| 7.4. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы, по формам, утвержденным Администрацией Малолученского сельского поселения по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | налогу на доходы физических лиц: | до 20.07.2013 г. | отдел социально- экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района Бойко Г.Н.; межрайонная ИФНС России №9 по Ростовской области Московая А.П.(по согласованию) |
|  | налогам на совокупный доход, в том числе: по единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | до 20.07.2013 г. | отдел социально- экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района Бойко Г.Н.; межрайонная ИФНС России №9 по Ростовской области Московая А.П.(по согласованию) |
|  | налогам на имущество, в том числе: - налог на имущество физических лиц; - земельный налог | до 20.07.2013 г. | Дубовский филиал ГУП ТИ РО; межрайонная ИФНС России №9 по Ростовской области Московая А.П. (по согласованию); Специалист второй категории по вопросам земельных и имущественных отношений Джафарова А.Р.к |
|  | государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | до 20.07.2013 г. | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. |
|  | государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | до 20.07.2013 г. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |
| 7.5. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2014 – 2016 годы по формам, утвержденным Администрацией Малолученского сельского поселения | до 20.07.2013 г. | Специалист второй категории по вопросам земельных и имущественных отношений Джафарова А.Р.к |
| 7.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала по поселению на 2014 - 2016 годы по формам, утвержденным Администрацией Малолученского сельского поселения | до 20.07.2013 г. | главные администраторы доходов местного бюджета |
| 7.7. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Малолученскому сельскому поселению на 2014 – 2018 годы | до 20.07.2013 г. | Отдел социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства Администрации Дубовского района Бойко Г.Н. |
| 7.8.. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной Главой Малолученского сельского поселения | до 20.07.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Малолученского сельского поселения: |  |  |
| 8.1. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 15.07.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 8.2. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 01.07.2013 г. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |
| 8.3. | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 – 2016 годы | до 01.07.2013 г. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |
| 8.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 г. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |
| 8.5. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 г. | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С. |
| 8.6. | Прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 г. | Специалист второй категории по формированию и исполнению бюджета Ильченко Л.Д. |
| 9. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы | до 15.10.2013 г. | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ |
| 10. | Формирование и представление Главе Малолученского сельского поселения параметров местного бюджета на 2014 – 2016 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 – 2015 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год | до 01.10.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по показателям расходов местного бюджета на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов местного бюджета на 2016 год | до 20.09.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 12. | Подготовка постановления Администрации Малолученского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» | до 02.10.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 13. | Представление в сектор экономики и финансов распределения расходов местного бюджета по классификации расходов бюджета по формам, установленным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 28.09.2013 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 14. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов: |  |  |
| 14.1. | Уточненной информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения на 2014 – 2016 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной с Главой Малолученского сельского поселения | до 03.09.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 14.2. | Уточненных экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по Малолученскому сельскому поселению на 2014 – 2016 годы, по формам, утвержденным Администрацией Малолученского сельского поселения по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц | до 01.10.2013 г. | отдел социально- экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района Бойко Г.Н.; межрайонная ИФНС России №9 по Ростовской области Московая А.П.(по согласованию) |
| 15. | Подготовка проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 20.10.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 16. | Внесение на рассмотрение Главе Малолученского сельского поселения проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 28.10.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 17. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Малолученского сельского поселения на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» с пояснительной запиской | до 28.10.2013 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |
| 18. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета и представление в сектор экономики и финансов | до 20.01.2014 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 19. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Малолученского сельского поселения | до 15.02.2014 г. | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. |